附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称              森林保护

项目单位            云溪区林业局

主管部门             云溪区政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2018年 6  月 7  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 黄新云 | 联系电话 | 18173003515 |
| 项目地址 | 区林业局 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 35 | 实际到位资金 （万元） | 35 | 实际支出 （万元） | 648300 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 35 | 县市区财政 | 35 | 县市区财政 | 648300 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付病虫害防治劳务费、疫木补偿款及疫情监测费 | 380800 |  |  |
| 付病虫害防治器材及药具 | 267500 |  |  |
| 支出合计 | 648300 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 1、松科植物检疫率达到100%； 2、松材线虫病监测覆盖率达到100%； 3、疑似枯死松木检测率达到100%； 4、枯死松木除害处理率和合格率达100%。 | 2017年顺利完成了年度疫木除治目标任务，100%全部清理干净。并于2018年春季前完成了二次全疫区的清山排查工作，坚决做到监测普查无盲区。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 枯死木的清除 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 除治区内松褐天牛防治 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 全年预防与治理 | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 投入资金648300元 | 100% | 100% |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 加强预防防治及林木的更新改造 | 效益明显 | 效益明显 |
|  |  | 社会效益 指标 | 绿化面积增加，林农经济状况改善 | 效益明显 | 效益明显 |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护生态环，增加森林覆盖率 | 不断加强 | 不断加强 |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 社会公众比较满意 | ≥95% | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄新云 | 股长 | 森保股 |  |
| 杨坤萍 | 股长 | 纪检监察室 |  |
| 李纯丽 | 股长 | 计财股 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：                      联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 云溪林业局2017年森林保护绩效评价报告 为落实《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳云财函〔2018〕3号）文件精神，进一步规范财政资金管理，强化提高财政资金使用效益，云溪区林业局成立局长任组长，分管副局长任副组长，对口业务股长具体承办的绩效评价小组，对我区2017年森林保护经费的使用与管理开展了绩效评价，考评结果表明，我区森保经费使用规范、管理合理，做到了专款专用，现将有关情况汇报如下： 一、项目概况 云溪区地处湘北边陲，下辖云溪镇、路口镇、长炼街道办事处、陆城镇等3镇1街；全区有林地面积22.86万亩，松林面积1.18万亩，占有林地面积的5.16%。自2007年发生松材线虫病后，我区严格按照省林业厅制定的松材线虫病除治方案，结合我区的实际情况，开展除治工作。经过几年的努力，松材线虫病疫情基本控制在原发生区的范围内。 二、项目资金使用及管理情况 松材线虫病除治与监控是一项耗资巨大的系统工程，按照我区2017年度松材线虫病防控工作计划，松材线虫病防控经费预算共为80万元，财政实际预算拨付35万元。 1．预防措施经费10.43万元。 （1）疫情监测（含固定点监测和春秋季普查）6.4万元（0.32万亩×1元/次亩×2次（秋、春）=6.4万元）。 疫木管理与检疫执法经费4.03万元。 2．营林措施经费39.144万元。 （1）清理松枯死木442株×320元/株=14.144万元 （2）更新改造费为200亩（预计）×0.1250万元/亩=25万元 3．生物防治13.6万元 花绒寄甲防治5000×1元×2人=1万元； 绿色威雷防治2100×30元/亩×2次=12.6万元； 4.物理防治费17.5万元 诱捕器防治250×0.07万元/个=17.5万元 2017年度松材线虫病防治经费实际支付64.83万元。 云溪区林业局坚持“属地管理、政府主导、部门尽责”的原则，严格按照有关文件精神管理和使用资金，做到专款专用，未出现其他违纪违规问题。 三、项目组织实施情况 1、加强领导，明确任务责任。 各乡镇政府要成立松材线虫病防控工作领导小组和专业除治队伍，统一配置了工具装备，为除治队员购买了意外伤害保险，并与除治队签订了除治协议，明确了责任和安全、防火要求。层层签订责任书，把预防责任制落到实处，做到领导责任到位，目标任务到位，政策措施到位。 2、强化培训，开展专业防治 组织专业除治队，对除治人员进行技术培训，保障除治效果。林业局技术人员进行技术指导和监督，保证技术达标。政府领导进行不定期督查，保障除治质量。 3、宣传发动，确保群众配合。 利用会议、广播、电视、报刊等多种形式，广泛宣传松材线虫病危害性及防治的重要性，提高各级领导和群众对松材线虫病防治工作的认识，保障防治工作的顺利开展。 四、综合评价情况及评价结论 经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分（98）分，评价等次为“优”。各项评分结果见项目绩效支出评价平分表。 五、项目绩效情况分析 1.项目的实施能继续保持和维护我区生态安全。 我区疫情主要分布于山区，立地条件差，环境破坏后很难恢复。且范围内有曹冲水库、清溪水库、双花水库等重要洁净水源地。项目实施以来，路口镇已经连续2年未检测出松材线虫，云溪镇的疫点范围也逐步下降，为我区生态安全提供有力保证。 2.项目的实施能减少疫情防控对社会的影响。 松木是优良的包装材料和家居装饰材料，电线电缆的包装材料90%以上来源于松木。受疫情影响，区内所有木材加工业生产的松木制品，苗圃内所有松科植物，企业调运的所有松木类建材、家俱以及电线电缆的包装材料均被限制流通，这都将给我区经济发展造成影响。而通过项目的实施，及时发现、及早处理有利于减少社会影响。 3.松材线虫病的可控性分析。 通过项目的实施，引进先进的防控理念和技术，先后使用了对人畜无害的“绿色威雷”、诱捕器，对疫木桩也采用了磷化铝包裹封闭的清除方式，这些防治手段的实施，使我区疫情呈逐年下降趋势。 六、存在的问题 1、收集的标本数量少，与上级要求还有距离。 2、对生活史的调查欠缺。 3、各镇（街道、中心）松材线虫病防治工作意识还有待进一步提高，老百姓不够理解，清除难度大。如我们在清理云溪镇团结村松树时，许多老百姓想方设法将松木藏起来，还有的老百姓对补偿漫天要价，给清理工作带来了很大阻力。 4、镇、村领导责任不明确，除治工作开展难度大，有的还是过度依靠区林业主管部门来开展工作。 5、除治经费紧张。松材线虫病除治需要大量的人力、物力、财力，由于资金缺口较大，还有一部分亚健康树木无法得到彻底清理，隐患难以消除。 七、保障措施 1、加强领导，落实目标责任。坚持“属地管理、政府主导、部门协作、社会参与”的原则，认真制订并落实松材线虫病防控实施方案，做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位，真正把松材线虫病防控工作落到实处。 2、保障投入，严格资金管理。安排一定的松材线虫病防控资金，确保春、秋季松材线虫病疫情普查、重点地带疫情监测、松枯死木清理、松墨天牛防治和检疫执法工作等防控资金投入。 3、加强技术指导，提高防治水平。认真做好基层监测和防治人员的技术培训工作，特别是做好乡镇和村级监测员、护林员的培训。 4、严格责任考核，确保实施到位。区政府将在年底按照责任制检查考核办法，对各镇（街道、中心）防控目标任务完成情况进行年度检查和期末考核，并将考核结果进行通报。