附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：   第四次经济普查

项目单位：   云溪区统计局

主管部门：   云溪区统计局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年7月15日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 施安定 | 联系电话 | 8418828 |
| 项目地址 | 云溪区统计局 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至2019年12月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 30 | 实际到位资金 （万元） | 31.36 | 实际支出 （万元） | 31.36 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 区财政 | 30 | 区财政 | 30 | 区财政 | 30 | 区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 | 1.36 | 其它 | 1.36 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 印刷费 | 96000 | 2019.6.30 2# 3# 4# 5# | 印刷普查资料费 |
| 印刷费 | 180000 | 2019.6.30 8# 9# 2019.7.31 1# 2# 4# 5# | 迎国、省检资料费 |
| 办公费 | 26595 | 2019.6.30 18# 2019.7.31 9# 2019.8.31 5# 7# 18# |  |
| 劳务费 | 11000 | 2019.8.31 9# | 普查员、普查指导员补贴 |
| 支出合计 | 313595 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 通过普查，摸清我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解我区产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，掌握全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 | 通过普查，摸清我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解我区产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，掌握全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 搞好入户登记调查上传 | 2513家 | 100% |
|  |  |  | 搞好查漏补缺和数据改错 | 446家 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 确保普查数据真实可靠 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成本年度普查阶段工作 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 投入资金31.36万元 | 完成 | 100% |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 全面摸清第二产业和第三产业家底 | 完成 | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 向党政领导和社会公众提供普查资料和信息 | 完成 | 100% |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 96分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 胡绵早 | 副局长 | 区统计局 |  |
| 游艳 | 会计 | 区统计局 |  |
| 潘华云 | 报帐员 | 区统计局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 游艳                         联系电话：8418158

五、评价报告综述（文字部分） 项目基本概况 根据云溪区委、区政府办公室《关于印发〈岳阳市云溪区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳云办发[2019]83号）精神，设立岳阳市云溪区统计局，是区政府工作部门，为正科级。2019年底，局内设股室5个，正股级事业单位2个，即：办公室、法规综合股、工业能源统计股、投资商贸统计股、人口社会服务业统计股，城乡社会经济调查队、普查中心。局机关在职在编人员8人，其中行政编制3名，参公编制5名。 第四次全国经济普查是我国一次重大的国情国力调查，按照《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》、《湖南省人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》、《岳阳市人民政府关于切实做好第四次全国经济普查工作的通知》要求，我区进行了第四次全国经济普查。普查对象是我区境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。 项目资金使用及管理情况 2019年6月区统计局共收到财政拨付2019年第四次经济普查经费 30万元，自筹资金1.36万元，实际支出31.36万元。经费实行科目单独核算，做到了专款专用。 项目组织实施情况 区委区政府高度重视，成立了区第四次全国经济普查领导小组。参与普查工作的相关部门积极主动履职，充分发挥各自职能，提供多方保障，确保了普查的顺利实施。第四次全国经济普查实行全过程数据质量控制。区普查办狠抓源头数据质量，实时监控普查数据采集、上报，加强入户数据核实与业务指导，开展源头数据自查与抽查，坚持联动审核，及时消除差错，确保普查数据真实可靠。采取了悬挂横幅、发放宣传画、开设宣传栏、微信平台、LED屏等方式宣传四经普工作。 综合评价情况及评价结论 我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照项目支出绩效评价指标体系自我评分，我们认为自评分为96分。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 （五）项目主要绩效情况分析 通过这次普查，既摸清了我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解了我区产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，也掌握了全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 主要经验及做法、存在问题和建议 由于绩效自评运行实践经验还欠缺，我局相关人员配备不足，相关制度建设还有待进一步加强。我们将不断加强学习，吸收先进管理经验，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。 （七）附件

附件4-2：

项目支出绩效评价指标体系（第四次经济普查）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。