云溪区农业农村局2021年

农村户用卫生厕所改（新）建项目

绩

效

评

价

报

告

湖南公众会计师事务所有限公司

二〇二二年八月三十一日

云溪区农业农村局2021年

农村户用卫生厕所改（新）建项目

绩效评价报告书

评价类型：实施过程评价□       完成结果评价☑

项目名称：云溪区农村户用卫生厕所改（新）建项目

主管单位： 云溪区农业农村局

预算部门： 云溪区财政局

评价机构：湖南公众会计师事务所有限公司

评价时期：2021年1月1日-2021年12月31日

报告日期：  2022年 8月31日

| 一、专 项 资 金 概 况 |
| --- |
| 主管部门 | 云溪区农业农村局 | 联系电话 | 13873028766 |
| 地址 | 云溪区云溪大道89号 | 邮 编 | 414002 |
| 专项资金名称 | 云溪区农业农村局2021年农村户用卫生厕所改（新）建项目 |
| 资金类型 | 公益性和公共基础设施建设 ☑ 保护和改善生态环境 □ 促进欠发达地区经济和社会发展□ 科技进步和高新技术产业化 □其他 □ |
| 起止时间 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 专项资金总额 | 286万元 | 绩效评价资金总额 | 286万元 |
| 二、综合评价结论 |
| 评价机构 | 湖南公众会计师事务所有限公司 |
| 绩效评价综合得分 | 91.25分 |
| 绩效绩次级别评定 | 优秀 |
| 三、评价人员及机构 |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 | 签字 |
| 雷智茗 | 审计 | 注册会计师 | 湖南公众会计师事务所 |  |
| 陈燕 | 审计 | 会计师 | 湖南公众会计师事务所 |  |
| 何文莲 | 审计 | 会计师 | 湖南公众会计师事务所 |  |
| 黄芬 | 审计 | 会计师 | 湖南公众会计师事务所 |  |
| 中介机构负责人（签字）： （公章） 2022年8月31日 | 评价组负责人（签字）： 2022年 8月31日 |

目        录

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价依据	8

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	8

（四）绩效评价工作过程	8

三、绩效评价指标分析	9

（一）项目资金情况分析	9-11

（二）项目实施情况分析	11

（三）项目绩效情况分析	12-14

四、综合评价结论	14

五、存在的问题	14

六、建议	15-16

七、附件	16

云溪区农业农村局2021年

农村户用卫生厕所改（新）建专项资金

绩效评价报告

云溪区财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位责任意识，切实提高资金使用效益，根据《岳阳市云溪区财政局全面开展2022年财政资金绩效评价工作的通知》（岳云财函[2022]1号）、云溪区财政局《绩效评价业务委托合同》及湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》等有关文件要求，湖南公众会计师事务所有限公司（以下简称：我所）接受贵局委托，对岳阳市云溪区农业农村局（以下简称：云溪农业农村局）2021年度农村户用卫生厕所改（新）建项目支出情况进行了绩效评价。

云溪农业农村局应当对其所提供的与绩效评价相关的财务资料和其他证明材料的真实性、合法性和完整性负责。在评价过程中，我所结合被评价单位具体情况及委托要求，对2021年度农村户用卫生厕所改（新）建项目支出实施重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目概况

为了改善人居环境和保障群众健康，推进城乡融合发展，切实抓好进一步改善云溪区农村环境卫生状况，持续推进生态文明家园建设，根据湖南省农业农村厅《关于印发2021年全省农村改厕目标任务安排方案的通知》、中共岳阳市委农村工作领导小组办公室《关于印发2021年岳阳市农村改厕工作方案的通知》（岳农办发【2021】6号）文件精神，云溪区政府按照“因地制宜、质量优先、统筹推进、集中连片、农民主体、建管并重”的原则，大力推进农村无害化卫生厕所改新建工作。成立了工作领导小组，由区长任组长、分管副区长任副组长；出台了《岳阳市云溪区2021年农村改厕实施方案》，将任务分配到各镇（街道），并召开会议全面部署工作。各镇（街道）也分别成立了工作班子，将责任明确到人。厕改资金采取“以县为主、中央和省级奖补、多元投入”的方式筹措。紧紧围绕“首厕过关制”流程，严格把好改厕采购、安装、验收关，确保改厕质量过得硬。验收采取谁验收谁签字谁负责，由镇（街道)、村（社区）改厕验收人和施工方同时到现场进行验收，并由改厕户、施工方、村（社区）和镇（街道）验收人同时签字确认，区级进行复核。

项目于 2021年4 月5 日开工建设， 2021年12月10日完工。全区共集中接入污水管网处理2330个，按照建成后700元/个进行省级资金奖补，计163.10万元;完成三格式化粪池670个,按照建成后1700元/个进行资金奖补(其中省级奖补资金700元,区级配套资金1000元),计113.9万元;完成农村公厕建设3座,按照建成后3万元/座进行省级资金奖补,计9万元,项目共计总投资286万元。完成整村推进行政村49个，初步建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制，解决了10500人的厕所污水处理问题。

（二）项目绩效目标

2021年云溪区农业农村局计划在全区范围内完成改厕任务3197个，新建农村公厕3座，初步建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制。具体厕改计划如下表：

| 镇（街道） | 农村户厕改（新）建计划数（个） | 农村公厕建设计划数（座） |
| --- | --- | --- |
|  | 纳入管网集中污水处理计划数 | 三格池改（新）建计划数 | 合计 |  |
| 路口镇 | 284 | 300 | 584 | 0 |
| 陆城镇 | 342 | 120 | 462 | 1 |
| 云溪街道 | 1072 | 150 | 1222 | 2 |
| 长岭街道 | 829 | 100 | 929 | 0 |
| 合计 | 2527 | 670 | 3197 | 3 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，发现项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为未来类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2022年财政资金绩效评价工作的通知》（岳云财函[2022]1号）

3、岳阳市云溪区农村人居环境整治工作指挥部办公室文件《关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴资金的通知》（岳云农环指[2021]8号）

4、岳阳市云溪区农村人居环境整治工作指挥部《关于下达2021年农村改厕奖补资金的通知》（岳云农环指函[2022]1号）

5、中共岳阳市委农村工作领导小组办公室关于印发《2021年岳阳市农村改厕工作方案》的通知（岳农办发[2021]6号）

6、中共岳阳市云溪区委农村工作领导小组办公室关于印发《岳阳市云溪区2021年农村改厕工作方案》的通知（岳云农办发[2021]4号）

- 现行相关财务会计制度

- 项目申报资料、会议纪要和项目实施的有关材料等

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、评价指标体系：共性指标依据专项资金的设立、申请、决策、管理过程的特点制定符合专项资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

3、评价方法：检查和评价，采取审阅项目文件、相关资料、查阅账簿凭证、财务资料、实地查看等多种方法，结合该项目自评自查，对云溪云溪农业农村局农村户用卫生厕所改（新）建专项资金的管理和使用、对专项资金效益进行客观、真实地检查和评价。

（四）绩效评价工作过程

1、成立绩效评价工作小组。接受委托后，我所成立了绩效评价工作小组，抽调了3名绩效评价工作人员，进行前期培训和业务督导。

2、收集相关资料，熟悉掌握相关信息。前期准备工作，评价小组从云溪区财政局收集政策依据、专项资金管理办法、指标文件、绩效自评报告、项目相关文件和评审办法等，并从有关部门、互联网等途径获取相关资料信息，熟悉了解专项资金的性质和绩效目标。

3、确定绩效评价体系。确定绩效目标，明确绩效指标，根据专项资金的项目特点进行分析，设计专项资金基础数据表，根据基础数据反映或计算出评价指标的原则，确定取得相关数据。编制绩效评价指标及评分表。

4、对指标进行整理分类、筛选和优化。评价小组针对绩效目标，根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化。

5、与主管单位沟通，对指标体系达成共识。评价小组认真听取主管单位的意见和建议，对指标体系进行修订，达成共识。制定实施方案，合理安排任务。

6、设计问卷调查与访问对象。指标体系设计完成后，根据资金特点和指标内容设计了“问卷调查”。根据问题确定面访对象，面访对象包括项目管理单位工作人员、项目地域公众代表。

7、绩效评价实施过程。评价设计过程阶段结束后，评价小组进入评价实施过程：召开进场会→下发绩效评价工作方案和基础数据表→收集自评报告及基础数据表→提前通知现场评价对象→按计划现场评价及取证→编制现场评价工作底稿→实地调研、发放问卷调查→获取现场评价工作回执→整理资料汇总数据→撰写绩效评价报告。

8、绩效评价的客观性。检查专项资金使用的真实性，对专项资金使用带来的社会、经济、持续发展等方面的影响进行较为客观的评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

项目总投资286万元，资金来源包括：省财政下达2021年农村户厕改（新）建及集中污水管网奖补资金84万元、2021年农村改厕奖补资金135万元；区财政下达2021年农村改厕配套奖补资金67万元。截止2021年12月31日实际到位资金151万元（其中省级资金84万，区级资金67万）。剩下的135万元省级资金于2022年1月28日才到位。具体收入情况见下表：

| 序号 | 资金内容 | 金额（元） | 到位日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村改厕配套资金 | 670,000.00 | 2021.9.6 | 新岳云财预指【2021】0861号 其中：追加2021农村改厕配套资金17万，区农业局2021年农村改厕配套资金50万。 |
| 2 | 乡村振兴补助资金 | 840,000.00 | 2021.12.10 | 新岳云财预指〔2021〕1082号下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 3 | 农村改厕奖补资金 | 1,350,000.00 | 2022.1.28 | 岳财省农指文【2021】0025号下达2021年农村改厕奖补资金 |
|  | 合计 | 2,860,000.00 |  |  |

2、项目资金使用情况

截止2021年12月31日，项目实际支出151万，其中：2021年9月17日支付67万元，2021年12月20日支付84万元。剩下的135万元分别于2022年1月28日支付100.67万元，2022年2月11日支付34.33万元。至2022年2月11日专项资金无结余。具体支出明细见下表：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 镇（街道） | 农村公厕完成奖补资金 | 集中污水管网奖补资金 | 三格化 粪池配套 资金 | 乡村振兴补助资金 | 合计 | 拨付日期 | 拨付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云溪街道 | 6 | 43.33 | 17.55 | 26.6 | 93.48 | 2021.9.17 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021.12.20 | 26.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022.1.28 | 17.55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022.2.11 | 34.33 |
| 2 | 路口镇 | 0 | 9.14 | 30 | 28 | 67.14 | 2021.9.17 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021.12.20 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022.1.28 | 9.14 |
| 3 | 陆城镇 | 3 | 13.51 | 12 | 15.4 | 43.91 | 2021.9.17 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021.12.20 | 15.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022.1.28 | 16.51 |
| 4 | 长岭街道 | 0 | 57.47 | 10 | 14 | 81.47 | 2021.9.17 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021.12.20 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022.1.28 | 57.47 |
|  | 合计 | 9 | 126 | 67 | 84 | 286 |  |

3、项目资金管理情况

2021年项目年初预算资金286万元，其中湖南省农村厕所革命整村推进财政奖补资金到位219万元，区本级配套资金67万元；实际支出286万元，其中2021年农村改厕区级配套奖补资金50万元，追加2021年农村改厕配套资金17万，农村户厕改（新）建及集中污水管网奖补资金84万元，改厕奖补资金135万元。

按照《云溪区农业农村局财务管理制度》和《云溪区农业农村局专项资金管理制度》的规定，资金使用规范；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用等现象。

- 项目实施情况分析

项目于 2021年4 月5 日开工建设， 2021年12月10日完工。为了更好的抓实项目建设，区政府和区农业农村局采取了一系列的措施：一是成立专门班子。区政府成立了工作领导小组，由区长任组长，分管副区长任副组长，领导小组具体负责农村改厕工作的统筹推进、协调和验收，并将年度改厕工作纳入民生实事工程和区综合绩效考核的重要内容。二是落实工作责任。出台了《岳阳市云溪区2021年农村改厕实施方案》，将任务分配到各镇（街道），并召开会议全面部署工作。各镇（街道）也分别成立了工作班子，将责任明确到人。同时抓好改厕宣传，狠抓改厕质量。

云溪农业农村局严格按照《岳阳市云溪区2021年农村改厕实施方案》，紧紧围绕“首厕过关制”流程，严格把好改厕采购、安装、验收关，确保改厕质量过得硬。厕具采购交由镇（街道）自主采购，以村（社区）为单位采取“四自两会三公开”的方式进行。要求生产厂家必须提供厕具检测合格证明、签订质保合同，并负责内部安装，出现问题立即要求其进行返工或更换。同时区改厕办派出技术指导员深入改厕现场进行技术指导。验收采取谁验收谁签字谁负责，由镇（街道）、村（社区）改厕验收人和施工方同时到现场进行验收，并由改厕户、施工方、村（社区）和镇（街道）验收人同时签字确认，区级进行复核，以保证工程质量。

（三）项目绩效情况分析

1、项目产出分析

新建农村公厕3座，完成改厕任务3000个，其中集中接入污水管网处理2330个，三格化粪池670个。完成整村推进行政村49个，初步建立农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制，解决了10500人的厕所污水处理问题。具体完成量见下表：

| 镇（街道） | 农村公厕完成数（个） | 集中污水管网完成数（户） | 三格化粪池完成数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云溪街道 | 2 | 849 | 165 |
| 路口镇 | 0 | 267 | 285 |
| 陆城镇 | 1 | 293 | 120 |
| 长岭街道 | 0 | 921 | 100 |
| 合计 | 3 | 2330 | 670 |

2、项目效果分析

（1)经济效益

改厕项目改善了农村的粪便处理过程，提高了周边的卫生健康环境，从侧面上来说降低了农村周边居民因环境卫生问题而感染疾病的风险，从而降低了农户可能会承担的医疗费用及相关支出，一定程度上减轻了个人和社会的经济负担。

- 社会效益

项目的实施切实改善了农村的卫生环境，提高了农村居民的生活质量和身体素质，同时让农户感受到了国家和社会的关怀，增强了农户响应国家号召，携手共建美丽乡村的主动性，这对于促进社会和谐稳定、建设社会主义新农村具有重大意义。

（3）环境效益

实施改厕后，大大降低了蚊蝇密度，居住环境更加整洁卫生。农村改厕与沼气池建设、改厨、改圈相结合，实现了粪便、秸秆、有机垃圾等农村主要废弃物的无害化处理、资源化利用，有效降低了对土壤和水源的污染。

（4）可持续影响

作为农村“厕所革命”及民生实事的重要组成部分，从中央到地方均建立了项目中期规划。项目的实施持续改善了农村的粪便处理方式，提高了周边的卫生健康环境，同时改厕项目也具有深厚的政策支持与财政资金支持，具有一定的可持续性。但农村居民受生活习惯及自身意识的影响，少部分已改造厕所后期的持续维护情况不佳，影响了项目可持续效益的发挥。

（5）群众满意度

我们对参与厕所改造的村民进行了问卷调查，本次调查共发放问卷60份，全部为有效问卷，通过对受益村民问卷调查，现场民意调查满意度为93.33%，民意调查不满之处在于少数厕所改造过程中存在化粪池盖板硬化不到位、施工不慎导致村民房屋墙面开裂等问题。

四、综合评价结论

经绩效评价工作组对云溪区农业农村局2021年农村户用卫生厕所改（新）建项目实施资料的收集、整理、统计、分析、综合，评价组从多方面的指标进行评议打分，绩效评价得分91.25分，项目绩效评价等次为“优”。评分情况如下：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 目标设定 | 4分 | 3分 |
|  |  | 决策过程 | 8分 | 8分 |
|  |  | 资金分配 | 8分 | 8分 |
| 项目管理 | 40分 | 资金到位 | 5分 | 4分 |
|  |  | 资金管理 | 10分 | 10分 |
|  |  | 组织实施 | 10分 | 6分 |
|  |  | 项目产出 | 15分 | 12.25分 |
| 项目绩效 | 40分 | 项目效果 | 40分 | 40分 |
| 总分 | 100分 |  | 100分 | 91.25分 |

五、存在的问题

1、绩效指标设置不完整，指标明确性不足。年度绩效目标设置不完整，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、未设立项目专账。项目资金与单位经费、其他项目资金混同核算。

3、厕改队伍不专业。既无改厕施工人员培训记录，也无施工承包合同，无法保障工程质量和使用寿命。经调查核实，存在两个方面的问题，一是在集中污水管网建设中，施工方使用炮灰机打水泥地、埋污水管网时，存在施工不慎导致村民房屋墙面开裂的情况；二是少数厕所改造过程中存在化粪池盖板硬化不到位的情况。

4、镇（街道）验收把关不严。一是验收表填写不规范，大部分《改厕验收表》都未填写验收日期，无法确定验收时间；二是存在假冒村民签字现象。经调查核实，大部分参加厕改的村民均反映本人未在《改厕验收表》“农户意见签字”栏签字，验收工作的真实性存疑。

5、未完成区级改厕任务。截止2021年12月31日，已改造户厕3000个、公厕3个。虽然圆满完成了省、市下达的改厕任务，但未完成岳云农办发【2021】4号文件《岳阳市云溪区2021年农村改厕工作方案》下达的3197个任务数。

六、建议

- 加强施工管理，确保项目质量。严格按照政府采购有关规定进行采购，选择有资质的施工队伍或经过培训的施工人员统一施工，加强现场监督，确保项目质量。

- 设立项目专账，确保专款专用。将项目资金的核算与单位日常资金、其他项目资金核算分离，以单独反映资金的使用情况，准确核算项目支出，防止挤占挪用专项资金。

3、增强预算管理意识，严格预算支出管理。按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门支出的规范化、制度化。提高申报预算的准确性，增强预算管理意识，严禁随意调整预算科目及金额。

4、合理选择改厕目标，提高厕改精准度。科学规划，优先对急需改造的农户厕所和缺少公厕的区域进行厕改和新建，提高资金使用率，做到“好钢用在刀刃上”，确保“厕所革命”有序推进。

5、做好基础工作，加强档案管理。民生工程政策性强、任务紧、牵涉面广，建议平时做好改厕基础工作，加强厕改资料的整理和归档，。

七、附件

1、云溪区2021年农村户用卫生厕所改（新）建项目支出绩效指标体系

2、云溪区2021年农村户用卫生厕所改（新）建项目支出绩效评价评分表

3、问卷调查统计表

湖南公众会计师事务所有限公司

2022年8月31日