岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目

绩效评价报告

# 湘恒兴专审字（2022）第045号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二0二二年七月

岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目

绩效评价报告

项目名称  云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建

项目单位  云溪区妇幼保健计划生育服务中心

主管单位  云溪区卫生健康局

委托单位  云溪区财政局

评价机构  湖南恒兴联合会计师事务所 （普通合伙）

评价类型：  事前评价□  事中评价□  事后评价☑

评价方式：  部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价√

评价机构：  中介机构√ 部门（单位）评价组□财政评价组□

评价时间：  二0二二年七月

项目主要内容

●项目基本概况

| 项目单位名称 | 云溪区妇幼保健计划生育服务中心迁建（政府性投资基金项目） |
| --- | --- |
| 项目实施部门 | 岳阳市云溪区卫生健康局、云溪区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目地址 | 岳阳市云溪区云溪大道55号（云溪区人民医院旧址） | 邮编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2020年6月-2021年6月 |
| 项目资金情况 金额 （万元） | 1.立项 概算 | 2.财评资金 | 3.到位资金 | 4.实际支出 | 5.资金结余 | 6、应付未付（预算内合同） | 7.预算资金结余 |  |
|  | 2200 | 1843.94 | 1870 | 1748.88 | 121.12 | 266.18 | 189.56 |
| 说明 | 财政预算2000万元，自筹200万元） | 财评子项目共11个 | 财政预算资金到位，未含自筹资金 | 预算内子项目支出1414.26万元，预算外支出334.62万元 | 预算内结余455.74万元，预算外（自筹应付）-334.62万元 |  | 预算内结余455.74万元-应付未付合同款266.18万元 |

●项目具体目标

1、计划产出数量指标：

（1）拆除原有建筑面积1872.45㎡；总建筑面积7736平方米，其中新建面积3200平方米、改造面积4536平方米；

（2）计划新建孕产保健楼3号楼及附属配套道路广场、地面停车场、绿地等其他变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。

（3）计划完成妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）装饰装修工程。

（4）是设置床位数80张，人员岗位数125个，卫生技术人员配备人数100名（总人数的80%）；

（5）新院设计“四部一中心”即：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部及体检中心。

2、计划产出质量指标：

（1）项目建设达到《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发【2015】24号）及达到二级妇幼保健院评审标准。

（2）项目竣工验收达到合格要求。

3、计划时效：2020年6月底动工建设至2021年6月底竣工交付使用。

4、计划成本：财政评审1843.94万元内。

5、效益及满意度：具有良好社会效益、职工满意度达90%以上。

●绩效评价结论

## 总体来说，项目预算支出决策（项目立项）依据充分、程序较规范，预算额度测算依据较充分，资金到位及时、足额，预算支出会计凭证附件较齐全、合规，严格按合同支付进度款。

## 项目的实施,彻底解决云溪区妇幼保健计划生育服务中心因用房面积不足，功能布置不合理、场地空间狭小等问题；改善区妇幼保健院基础设施条件, 分设了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、体检中心等“四部一中心，基本满足本区妇幼保健和计划生育服务需求,增加床位数及专业医护人员，提高区妇幼保健和计划生育服务能力;符合本区城市发展规划和产业发展规划的要求，对本区的社会稳定及构建和谐社会具有显著的社会效益。但存在以下问题：项目未按要求申报绩效目标及进行年度绩效自评、项目立项面积变更未办理审批手续、项目专项资金未专帐核算、存在超预算范围支出的现象、未按时完成计划目标任务，已交付使用妇女保健部、儿童保健部经营状况不佳，项目使用效益不明显等问题，有待相关部门及时整改。

## 经评定，该项目得分72分，等级评定为“中”。其中：

## 项目决策总分15分，该项目得分10分，扣5分

## 过程管理总分25分，该项目得分19分，扣6分

## 项目产出总分30分，该项目得分22分，扣8分

## 项目绩效总分30分，该项目得分21分，扣9分

具体见《岳阳市云溪区妇幼计划生育服务专项资金绩效评分表》（附表2）

●主要绩效

1、贯彻落实党和国家方针政策，实现医疗资源的整合与共享。

2、基础设施更新，提高本区妇幼保健和计划生育服务的服务能力。

3、有利于维护社会稳定、提高入民生活水平。

4、改善了就诊和住院条件，也改善了员工的工作条件。

●存在问题

## 1、项目目标及绩效自评方面

项目预算申请未设置绩效目标、未按年度进行绩效自评。

2、项目管理方面

（1）项目立项面积变更未办理审批手续。总建筑面积及新建面积增加，改造面积减少，均未在区发改局办理审批手续。

（2）存在消防安全隐患。妇女保健楼、儿童保健楼两栋楼之间存在间距小于6米、主道路坡比不合格、消防楼层分区不符合消防要求等问题，造成消防验收不合格。

（3）未竣工验收，提前交付使用。2021年9月14日妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）已交付使用，但2021年12月26号才完成装饰装修工程内部验收。未竣工验收，提前交付使用，存在风险隐患。

## 3、预算及财务资金管理方面

## （1）项目专项资金未专帐核算，挤占项目资金334.62万元。

## （2）超预算范围支出59.59万元。

## （3）帐务处理不及时，报表未及时编制。

## （4）调帐无相关领导签字。

## 4.项目产出及效果方面

## （1）未按计划时效完成项目建设。

## （2）未按计划完成目标任务。

## （3）投入与产出不匹配，项目使用效益不明显。

## （4）项目效果重视程度有待加强。

## ●相关建议

## 制订绩效目标，开展年度绩效自评工作。

2、及时整改，尽快进行消防验收。

## 3、加强预算管理，增强预算管理意识。

4、重视本院职工意见，积极进行整改。

## 5、强化制度建设，创新管理服务模式。

## 6、加快孕产楼装修装饰进度，尽快交付使用。

目         录

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2、项目基本情况

3、项目主要内容

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金总体情况

2、项目投资规模

3、项目财评情况

4、资金投入及到帐情况

5、资金使用情况

6、合同签订与支付情况

7、项目预算与支出情况

8、预算资金投向结构分析

（三）项目绩效目标

1、总体目标

2、阶段目标

二、项目绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则及依据

（三）评价指标体系、评价标准、评价方法

1、指标体系设置

2、绩效评价结果划分

3、绩效评价的方法

（四）绩效评价实施过程

1、前期准备

2、组织实施情况

三、项目绩效评价结论及主要绩效

（一）项目绩效评价结论

（二）项目主要绩效

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入决策分析

1、项目决策依据充分性与规范性分析

2、绩效目标设置合理性与明确性分析

3、预算资金投入合理性分析

（二）预算执行过程分析

1、资金管理分析

2、项目组织与制度制订情况分析

3、监督管理与验收情况分析

（三）项目产出情况分析

1、产出完成情况及实现程度差异分析

2、项目质量完成情况分析

3、项目完成时效情况分析

4、项目成本控制情况分析

（四）项目效益分析

1、社会效益分析

2、经济效益分析

3、环境影响控制

4、可持续性影响

5、项目受益对象满意度分析

五、存在问题及建议

（一）存在问题

（二）相关建议

六、其他需要说明的问题

# 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2022）第045号

云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目

# 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南恒兴联合会计师事务所（以下简称：我所）对岳阳市云溪区卫生健康局（以下简称：区卫健局）组织实施的妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目（以下简称：项目）的预算支出实施重点绩效评价。

区卫健局及妇幼保健计划生育服务中心（以下简称：区妇幼保健院）应当对其所提供的与绩效评价相关的财务资料和其他证明材料的真实性、合法性和完整性负责。

我所的评价意见是根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2022年财政绩效评价工作的通知》（岳云财函[2022]1号）云溪区财政局《绩效评价业务委托合同》等有关文件及委托要求进行的。现将绩效评价情况报告如下：

- 基本情况

- 项目概况

- 项目背景

为贯彻执行《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发[2015]54号）文件精神及岳阳市“十三五”区域卫生规划；解决原云溪区妇幼保健院建设年久，存在功能布局不合理、场地空间非常狭小、无停车场地、重大消防安全隐患等问题；随着我国二胎政策的放开，育龄妇女及出生人口逐步增加等实际现状；加上2015年因机构改革，区妇幼保健院与区计生服务站合并后已无法满足全区妇幼保健计划生育服务工作的需要及业务扩展的实际。

经云溪区卫生健康局党组研究，报请云溪区政府同意，实施原妇幼保健院异地迁建项目。

2、项目基本情况

项目建设部门为云溪区卫生健康局，建设地点为云溪大道55号（原区人民医院旧址），项目建设性质为改扩建，规划建筑面积7736㎡，总投资2200万元。项目在 2020年6月底前开工建设，2021年6月底建成并投入使用。

主体工程设计单位为湘潭市规划建筑设计院、岳阳华诚设计室，主体工程建设施工单位为湖南省特构工程有限责任公司，湖南沿湖建设工程有限公司负责妇女保健楼、儿童保健楼装饰装修工程，监理单位长沙工程监理有限公司岳阳分公司，区建设工程质量监督站负责工程质量监督。

3、项目主要内容

该项目总建筑面积7736㎡，主要包括异地迁建的建安工程、装饰工程、安装工程、建筑设备购置以及附属配套设施的建设。其中：

（1）拆除原有建筑面积1872.45㎡，包括：锅炉房改造的肠道门

诊平房一栋、建筑面积131.7㎡,食堂及单身楼一栋，面积991.95㎡,手术室一栋，面积748.8㎡。

（2）新建面积3200㎡，用于妇产科病房、儿童病房、产房、手术室等医疗业务用房）。

（3）改造面积4536㎡，其中3168㎡用于围产期保健、新生儿疾病筛查、健康教育等业务用房，1368㎡用于公共卫生服务业务用房。同时配套道路广场、地面停车场、绿地等其他变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。

设立床位80张，新院设计成“四部一中心”（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部和体检中心），设置达到二级妇幼保健院评审标准。

- 预算资金使用及管理情况

- 资金总体情况

项目投资估算2200万元；财政评审金额1843.94万元；至2021年6月末，财政预算资金到帐1870万元；财务帐面项目支出总额1748.88万元，其中：预算批复内支付1414.26万元、预算外资金支出（自筹部分及其他支出）334.62万元；预算内财政已到帐资金结余455.74万元，预算内项目资金应付未付（合同款）266.18万元。

2、立项投资规模

- 根据区卫生局项目申请核准的请求，2012年4月18日，得到区发改局《关于云溪区妇幼保健院建设项目的批准批复》（岳云发改准[2012]43号）批复；2016年6月6日区发改局对该项目进行立项批复（岳云发改审[2016]21号；根据卫计局项目变更申请报告，2017年10月27日得到区发改局《关于变更岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心项目内容的通知》（2017岳云发改审函字第8号）批复，项目名称变更为岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目，项目建设地址变更为为岳阳市云溪区云中西路3号（2020年5月变更为云溪区云溪大道55号），建设内容和规模变更为异地迁建，总建筑面积7736平方米(新建3200平方米、改造4536平方米），投资估算2200万元。根据商定，资金来源于财政预算2000万元，单位自筹200万元。

3、项目财评情况

项目共对11个子项目进行财政评审，共审定金额1843.94万元。其中：拆除工程2个子项、共36.99万元，孕产保健楼及附属工程建设6个子项、共1238.88万元，妇女楼、儿童楼、检验室、放射科装饰装修工程3个子项、共568.07万元。具体明细见附件。

4、资金投入及到帐情况

至2021年6月末，财政预算资金到帐1870万元（自筹资金200万元未到帐），其中：2020年到帐资金5笔、1570万元；2021年到帐2笔，300万元（其中2021年6月29日向区卫健局借支项目预算经费100万元）。具体明细见附件。

5、资金使用情况

财务帐面项目支出总额1748.88万元，其中：2020年支出1310.42万元，2021年支出438.46万元；预算批复内支付1414.26万元，预算外资金支出（自筹部分及其他支出）334.62万元。具体支出明细如下：

- 拆除工程20万元。用于支付湖南微港建设有限公司拆除工程合同款36.99万元部分进度款20万元。

- 工程建设进度款951.4万元。用于支付湖南省特构工程有限公司孕产保健楼及附属设施工程主合同进度款760万元，支付湖南和庆源建设工程有限公司附属工程合同款120万元，付岳阳市金和建设工程公司保健院医院挡土墙工程合同款20.7万元，支付土石方移除、挡土墙合同款及土石方合同款3笔50.7万元。

- 装饰及装修工程款417.36万元。用于支付妇女、儿童装饰装修工程进度款394.66万元、检验室装饰及装修21万元、放射科装饰及装修款1.7万元。

- 支付湖南天麒环保科技有限公司污水处理合同款25.5万元。

- 前期费用102.51万元。用于支付建筑、装修设计及预算费38.28万元，支付监理费21.83万元、咨询服务费14.1万元、检测费20万元、测绘费用8.3万元。

- 自筹子项目支出172.52万元。支付湖南有线云溪网络有限公司信息化软件费用62.05万元，支付岳阳楼区翼悦科贸经营部信息化硬件59万元，支付丁小军窗帘费用2.95万元，支付岳阳经济技术开发区中泰办公家具销售中心治疗室、导诊台、开水房家具开支8.74万元，支付湖南鑫亿电梯有限公司电梯款39.78万元。

- 其他费用59.59万元，用于支付湖南泰瑞医疗科技有限公司中心供氧及呼叫系统合同款37万元，付岳阳千鸿装饰设计工程公司水疗室采购合同费用9.78万元，支付岳阳鑫泽科技有限公司U型天轨输液架及医疗器材款5.95万元，房屋屋顶维修费2.17万元，差旅费、办公用品费、电脑设备耗材费、印刷费等4.04万元。用于支付天翊传媒广告制作费（规划公示牌）0.35万元，支付灯具及护栏安装款0.3万元。

6、合同签订与支付情况

共签订合同37个、合同价款2079.99万元，已支付合同款1744.84万元，应付未付335.15万元，其中：

本项目财政预算内合同11个，合同价款1680.44万元，已支付1414.26万元，应付未付266.18万元。其中：应付未付孕产保健楼及附属设施工程合同进度款133.9万元、附属工程合同款52.72万元、挡土墙合同款1.62万元、装饰装修工程进度款73.44万元、污水处理合同款4.5万元。

自筹子项目合同26个，合同价款399.55万元，已支付330.57万元，应付未付合同款68.97万元。

具体明细见附件。

7、项目预算与支出情况分析：

项目财政评审1843.94万元，预算到帐1870万元，预算支出1414.26万元（未包含自筹部分）预算执行率76.7%，资金支付率75.63%。

预算内项目应支出1680.44万元（帐面已支付1414.26万元+应付未付合同款266.18万元万元），支出控制在预算范围内。

自筹项目应支出339.96万元（已剔除超预算范围其他资金支出59.59万元），实际支出超自筹计划资金200万元的169.98%。

注：因部分子项目未终审，项目实际支出金额应以终审结论为准。

8、资金投向结构分析

预算资金总支出1748.88万元，其中：拆除及土建工程996.9万元，占总支出57%；装饰及装修工程款417.36万元，占总支出23.86%；前期费用102.51万元，占总支出5.86%；自筹及其他费用232.11万元，占总支出13.28%。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。

加强内部业务规划和内设机构改革，科学设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部，集中合力提高工作效率，保障公共卫生职能的落实和临床业务的同步发展。进一步强化妇幼健康服务机构的人员、床位和设备配备，保障妇幼健康服务机构具备与其职责任务相符合的业务用房、床位设置和设备配置。要加强妇幼健康服务机构人才队伍建设，人员配备向卫生技术人员倾斜，卫生技术人员比例应当不低于总人数的80%，保证妇幼卫生和计划生育技术服务各项工作落实。

2、阶段性目标（具体目标）

①计划产出数量指标：

一是拆除原有建筑面积1872.45㎡；总建筑面积7736平方米，其中新建面积3200平方米、改造面积4536平方米；

二是计划新建孕产保健楼3号楼及附属配套道路广场、地面停车场、绿地等其他变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。

三是计划完成妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）装饰装修工程。

四是是设置床位数80张，人员岗位数125个，卫生技术人员配备人数100名（总人数的80%）；

五是新院设计“四部一中心”即：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部及体检中心。

②计划产出质量指标：

一是项目建设达到《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发[2015]24号）及达到二级妇幼保健院评审标准。

二是项目竣工验收达到合格要求。

③计划时效：2020年6月底动工建设至2021年6月底竣工交付使用。

④计划成本：财政评审1843.94万元内。

⑤效益及满意度：具有良好社会效益、职工满意度达90%以上。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则及依据

1、绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、绩效评价依据

（1）国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发（2015）24号）

（2）二级妇幼保健院评审标准（2016年版）

（3）妇幼健康服务机构建设标准（建标〔2017〕248号）

（4）《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号

（5）预算管理制度及办法，预算支出及资金管理办法、财务和会计资料。

（6）区发改委批复文件、财政预算批复及云溪区卫计局申请及区政府领导批复等。

（7）财务数据及资料及其他相关资料

（三）指标体系及标准、评价方法

1、指标体系设置

绩效指标体系包括共性和个性指标两部分，本项目共性指标设置主要参照了湖南省财政厅制定的《湖南省预算支出绩效评价管理办法》附件“预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考样表）”并根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《区妇幼保健院异地迁建项目建设支出绩效评价指标体系》（附件1）及《区妇幼保健院异地迁建项目建设支出绩效评分表》（附件2）。

- 绩效评价结果划分

绩效评分主要分为项目决策（占总分值15%）、项目管理过程（占总分值25%）项目产出（占总分值30%）及项目绩效（占总分值30%）三大部分。评价结果分为：90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”共四类。

### 绩效评价方法

本次绩效评价工作方法主要包括案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等；主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、按照逻辑分析法、公众评判法等技术评价方法。

（四）绩效评价工作实施过程

1、前期准备

按区财政局《绩效评价业务委托合同》及相关工作要求，我们成立了绩效评价工作小组（见附件），确定评价项目负责人，对评价参与人员进行具体分工，明确工作职责；2022年5月17日，在区财政局主管绩效工作副局长及绩效管理股股长的带领下，与区卫健局进行工作对接、座谈；区卫健局财务主管局长、财务股长及其他股室负责人对项目运行及资金使用情况进行简单介绍；我所绩效评价人员向区卫健局提交《项目绩效评价提供资料清单》。通过初步接洽与了解，资料的收集和整理，绩效评价人员根据区财政局领导、专家的指导意见及项目实际运行情况，制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷等。

### 2、组织实施情况

2021年7月-8月，绩效评价工作小组调阅区卫健局与项目相关资料，通过调查、核实、核算、询问、问卷调查等方式对项目展开现场考评。

（1）收集资料及核实财务数据。收集了国家及省、市相关文件，查看了区发改委关于项目的立项文件及变更批复文件，核对财政评审预算审定金额及内容，查看了资金申报资料及区领导批复，核实了区财政下达的2021年单位指标明细台帐数据，核查了区卫健局财务项目支出台帐、会计凭证等，编制了3个反映项目及资金基础数据表。

（2）实地查看。绩效评价人员走访了已迁建的妇幼保健院，对照项目建设内容，核实了项目建安工程、装饰工程、安装工程以及附属配套设施的建设进度情况；查验了项目交付使用后的床位设立情况，人员岗位设置情况；抽查2021年7月份门诊挂号及业务运行状况；咨询了新院孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、体检中心（“四部一中心”）设置情况等。

（3）进行了问卷调查。评价组对迁建的妇幼保健院职工进行问卷调查。调查问卷（见附件）共10题，采用微信扫码形式，参与人数30人。问卷内容及结果见本报告“绩效评价指标分析”-项目受益对象满意度（本院职工）。

### （4）分析评价。根据现场评价情况，对收集的资料、基础数据进行整理、汇总分析；对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；根据设定的绩效评价指标体系及现场评价工作底稿，制订了绩效评价评分汇总表，明确扣分项及扣分依据；对评价过程中发现的问题进行分析，并提出了整改建议；撰写绩效评价报告征求意见稿，根据被评价单位反馈意见完善报告，形成《云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评价报告》正稿。

## 三、项目绩效评价结论及主要绩效

（一）项目绩效评价结论

## 总体来说，项目预算支出决策（项目立项）依据充分、程序较规范，预算额度测算依据较充分，资金到位及时、足额，预算支出会计凭证附件较齐全、合规，严格按合同支付进度款。

## 项目的实施,彻底解决云溪区妇幼保健计划生育服务中心因用房面积不足，功能布置不合理、场地空间狭小等问题；改善区妇幼保健院基础设施条件, 分设了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、体检中心等“四部一中心，基本满足本区妇幼保健和计划生育服务需求,增加床位数及专业医护人员，提高区妇幼保健和计划生育服务能力;符合本区城市发展规划和产业发展规划的要求，对本区的社会稳定及构建和谐社会具有显著的社会效益。但存在以下问题：项目未按要求申报绩效目标及进行年度绩效自评、项目立项面积变更未办理审批手续、项目专项资金未专帐核算、存在超预算范围支出的现象、未按时完成计划目标任务，已交付使用妇女保健部、儿童保健部经营状况不佳，项目使用效益不明显等问题，有待相关部门及时整改。

## 经评定，该项目得分72分，等级评定为“中”。其中：

## 项目决策总分15分，该项目得分10分，扣5分

## 过程管理总分25分，该项目得分19分，扣6分

## 项目产出总分30分，该项目得分22分，扣8分

## 项目绩效总分30分，该项目得分21分，扣9分

具体见《岳阳市云溪区妇幼计划生育服务专项资金绩效评分表》（附表2）

## （二）项目主要绩效

1、贯彻落实党和国家方针政策，实现医疗资源的整合与共享。

通过项目建设，贯彻落实了党和国家始终把人人享有初级卫生保健和计划生育服务作为建设和谐社会的重要目标和基本内容的要求；项目的建设，与本区社会发展水平相适应，同时符合云溪区总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划的要求，合理确定建设规模。为充分利用现有医疗资源，根据云溪区人民医院即将搬迁至城南新区的计划，合理调整云溪区医疗布局，根据实际需要，高效整合云溪区妇幼保健院、计划生育服务站等各种资源，尽可能实现资源、现有设施整合与共享，避免了不必要的重复建设。将云溪区妇幼保健计划生育服务中心建设成了一所功能较齐全，集妇女、儿童保健、计划生育服务、基本医疗服务为一体的区域性、综合性二级甲等妇幼保健机构和三类县、区级计划生育服务站。

2、基础设施更新，提高本区妇幼保健和计划生育服务的服务能力。

云溪区妇幼保健计划生育服务中心承担着云溪区17万人口的妇幼保健工作和计划生育服务工作。但云溪区原有妇幼保健计划生育服务业务用房无法满足全区妇幼保健和计划生育服务工作的需要，致使日常妇幼保健和计划生育服务业务工作无法有效开展。通过新建孕产保健楼及对妇女保健楼、儿童保健楼改建及装饰装修工程建设，可以从根本上改变云溪区妇幼保健、计划生育服务用房不足的窘境,新院设计“四部一中心”、增加床位数48张及人员岗位数，有效提高云溪区妇幼保健和计划生育服务的业务水平和服务能力,满足云溪区广大妇女儿重妇幼保健需求，改善广大群众生殖健康状况、提高群众生殖健康水平。

3、有利于维护社会稳定、提高入民生活水平。

妇幼保健工作水平的高低,直接关系到当地妇女儿重的身心健康,高水平的妇幼保健服务也能促进当地人民生活水平的提高;计划生育服务工作是维护群众计划生育、生殖健康权益的基本保障。妇幼保健工作往往牵涉面广,工作的差失极容易形成社会问题。通过本项目的建设,加强区妇幼保健机构建设,完善妇幼保健机构组织体系, 提高妇幼保健工作水平、卫生服务质量和效率，确保广大妇女儿重健康权益, 保护人民生命健康，维护社会稳定，提供优质计划生育服务,满足广大群众日益增长的计划生育、生殖健康服务需求, 提高群众的生殖健康水平, 是新时期人口和计划生育工作的目标之一, 也是抓紧抓好人口和计划生育工作的重要保证。

4、改善了就诊和住院条件，也改善了员工的工作条件。

妇幼保健院服务对象主要是妇女和儿童，因此，建设项目由场地、房屋建筑、建筑设备、附属设施组成。坚持了“以人为本，以满足妇女儿童健康服务需求为中心”的原则，设置了保健用房、医疗用房，建筑设备包括电气设备、通信设备、信息系统、网络及智能办公设备及附属设施等，多项功能齐全，尽可能的改善妇女和儿童的就诊和住院条件。同时，员工的工作条件也得到较大改善，使其能够在较好的环境中为保健人群提供良好的服务。

- 绩效评价指标分析

（一）项目投入决策

1、项目决策依据充分性与程序规范性分析

项目立项决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；预算支出属于公共财政支持范围，立项依据充分。

预算支出按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。但未进行绩效评估。

2、绩效目标设置合理性明确性分析

本项目申请未设定绩效目标，未进行项目年度绩效自评。通过现场评价，项目预算支出与预期产出效益和效果不匹配。

3、预算资金投入合理性分析

（1）预算编制科学性：本项目分11个子项目，子项目均通过区财政预算评审中心评审，预算评审均经过第三方协作评审单位评审，预算额度测算依据较充分，按照行业相关标准编制；预算确定的预算支出投资额或资金量基本与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：项目预算资金通过了财政评审，预算资金分配依据较充分；资金分配额度较合理。

（二）预算执行过程分析

- 资金管理分析

（1）资金到位率：按建设进度申请拨付，至2021年6月止，区妇幼保健院项目到位资金1870万元，项目财评资金1843.94万元，资金到位率101.41%。财政资金到位及时，妇幼保健院到位资金中有100万元为项目资金借款（妇幼保健院借区卫健局的借条）。

（2）预算执行率：项目财评资金1843.94万元，实际支出1414.26万元（预算内项目支出），预算执行率76.7%。

（3）资金使用合规性：项目资金支出时提供资金拨付审批单、工程竣工验收证明书、合同复印件、发票等经监理单位、工地现场负责人、项目负责人、分管财务领导、项目建设单位法人签字同意后支付，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合预算支出预算批复或合同规定的用途。未发现存在截留、虚列支出等情况。但项目专项资金未设立专户、未专帐核算，自筹子项目支出挤占、挪用了财政预算专项资金。原因：自筹资金未到位。

2、项目组织与制度制订情况分析

根据《项目实施方案》，区卫健局成立云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目部，由谢亚菲、丁建华为负责人，在区卫健局里抽调2名工作人员从事监管财务、纪检督查、政委法规股等项目管理工作。至评价日止，除制订了项目实施方案外，未提供项目管理部门及项目单位提供的项目管理相关制度。

项目管理及财务管理按国家及行业相关制度执行，未建立与项目相关的管理制度及财务管理办法，管理制度不健全。

3、监督管理与验收情况及分析

项目主体工程进行公开招投标，采购项目实行政府采购；项目验收与质量监督根据《建设工程施工合同》条款规定，工程具备覆盖条件或达到合同约定的分部、分项验收要求时，甲方代表、质检员在验收记录上签字后，再对隐蔽工程质量验收，隐蔽工程质量验收合格后，方可进行下道工序施工；云溪区建设工程质量监督站负责实施质量监督，质保期按国务院《建设工程质量管理条例》执行。材料由乙方自行采购，经质监、甲方代表（现场监理）根据设计要求等级验收合格后投入使用，材料的取样和检测委托具有资质的检测机构进行检测；项目内部竣工验收参与部门有施工单位、建设单位、监理单位、设计单位。

- 项目产出情况分析

- 产出完成情况及实现程度差异分析

（1）产出完成情况

一是实际完成新建面积3715.69㎡，完成改造面积4536㎡。

二是完成新建孕产保健楼3号楼主体工程建设及附属配套道路广场、地面停车场、绿地等其他变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程；完成妇女保健楼、儿童保健楼装饰装修工程，并交付使用。

三是至2021年8月20日,共设置床位数48张，2021年7月末在职人员53人（工资表在职在岗40人、劳务派遣人员7人、临聘人员6人）卫生技术人员配备人数43名。

四是新院已设计“四部一中心”即：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部及体检中心。

- 产出完成情况与项目目标存在差异。一是存在项目规模变更，总面积建设面积增加、改造面积减少；二是孕产保健楼尚未装修，未按期交付使用；三是妇女保健楼、儿童保健楼装饰装修工程未完成消防验收。四是设置床位数、完成定额人员岗位数、卫生技术人员配备人数未按计划目标完成。具体情况如下：

①新建孕产保健楼建设与改造面积存在差异：面积计划新建面积3200㎡，实际建设3715.69㎡，超面积；计划改造面积4536㎡，实际建设4481.11㎡，面积减少。变更原因：一是新建申报面积为3200平方米，其中附属设施中的食堂、供应室、消防机房、发电机房、配电间、中心供氧、负压气体机房等未纳入面积计算，设计过程中考虑实际使用情况将上述附属设施面积进行设计并建设，故超出申报面积515.69平方米；二是旧房改造考虑消防及交通方面问题，拆除了部分房屋减少了面积。

②新建孕产保健楼未装修并交付使用。至2021年8月20日止，孕产保健楼3号楼尚未装修，未交付使用。原因：二次装修及特殊科室装修需要另行立项。

③妇女保健楼儿童保健楼均未完成消防验收。原因：历史遗留原因，一是1号楼与2号楼之间的间距太小，二是上行坡度大于8度，三是楼东侧无消防通道，无法通过消防验收。

④设置床位数、定额人员岗位数未完成规定要求。至2021年8月20日,共设置床位数48张，完成计划床位数80张的60%；2021年7月末在职人员53人（工资表在职在岗40人、劳务派遣人员7人、临聘人员6人）），完成定额人员岗位数125个的42.4%；完成卫生技术人员配备人数43名比定额100名的43%。

2、项目质量完成情况分析

产出质量暂未得到相关结论。一是项目建设尚未得到二级妇幼保健院评审标准验收报告。二是项目未完成终审，未办理最终竣工验收手续、交付使用手续。

3、项目完成时效情况分析

项目完成效率较低。均未按2020年6月底动工建设至2021年6月底竣工交付使用项目建设与装饰装修工程期限完成。

妇女保健楼、儿童保健楼开工日期为2021年3月11日，2021年12月26号完成装饰装修工程内部验收，2021年9月14日交付使用。未按《承诺函》要求时间（2020年6月至2021年6月底）完成并交付使用。

4、项目成本控制情况。预算内资金投入与子项目支出控制在计划成本内。至2021年6月止，项目支出财政评审1843.94万元内，预算批复1780万元，已支付1414.26万元，未执行合同266.18万元,节省成本99.56万元。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过对项目实地调查，项目实施满足云溪区广大妇女儿童保健需求，改善广大群众生殖健康状况，具有良好社会效益。具体见本报告“项目主要绩效分析”。

2、经济效益：因本项目为公益性项目，未设置非税收入指标，但产生收入可提高妇幼保健院职工经济收入及经费开支。经抽查2020年-2021年7月财务及相关业务记录，从2020年9月14日交付使用至2021年8月20日，运营近一年来，儿童保健楼设置床位数48个，未接待一例住院病人；抽查2021年7月全院挂号记录，挂号收费7256元，挂号费按6-8元/人计算，挂号人数近1036人/月，平均每天34人。项目投入使用后未产生的明显经济效益，有待改进。

3、环境影响控制：

生活垃圾、对医疗垃圾、废水处理按环保相关规定执行。生活垃圾由环卫工人集中收集，运送至附近垃圾站，再转运至城市垃圾处理厂统一处理；妇幼保健院设置足够垃圾箱、筒、定期清理一般废物及垃圾，保持环境整洁。对医疗垃圾实施严格消毒，根据卫生部门相关规定，采取由环卫部门每天定期收集，送到云溪区医疗垃圾集中点统一处理。通过问卷调查，新建设的污水处理、垃圾收集暂时用房远离功能用房，夏季无难闻污水、垃圾气味，项目对环境影响控制较好。

4、可持续性影响

本项目建设满足云溪区广大妇女儿童保健需求，得到本区政府高度重视。项目建成后，具备了较好基础设施，配备专业技术人员，具有较好的可持续性影响。

5、项目受益对象满意度

通过对本院27名职工进行问卷调查。项目综合满意度较高。但其中：

满意度较高是：区妇幼保健院对妇女保健、孕产保健、计划生育用房是否满足妇女和孕妇的隐私要求，设置隔帘或屏风的评价；区妇幼保健计划生育服务中心设置的标识完善、清晰、醒目的评价；

满意度较低的对区妇幼保健计划生育服务中心医护人员配备的评价、对区妇幼保健计划生育服务中心车位设置位置及数量的评价。

在问卷调查中，区妇幼保健院27名职工提出了14条意见和建议，需引起高度重视、相关部门积极整改，妥善解决，给单位职工一个满意答复。

## 五、存在问题及建议

## 存在问题

## 1.项目目标及绩效自评方面

## 项目预算申请未设置绩效目标、未按年度进行绩效自评。项目申请预算时，未设置绩效目标；未按绩效自评要求，开展年度绩效自评并在规定网站进行公示项目建设相关信息。原因：一是项目延续多年，未设置总体目标及年度目标；二是相关人员对项目资金需进行绩效自评不知情。

评价人员意见：根据绩效管理要求，项目申请预算时应设置绩效目标，无绩效目标需补充后才能申请预算资金；预算专项经费支出均需进行绩效自评并在门户网上进行公示。通过目标设置，能明确预算资金支出目标任务，能有效促进项目实施单位按质按量完成目标任务；通过自评，督促自查自纠，及时解决存在问题；通过网上公示，接受广大群众监督，使得项目运行透明、公开公正。

2、项目管理方面

（1）项目立项面积变更未办理审批手续。根据区发改局变更立项批复（[2017]岳云发改审函字第8号），项目总建筑面积为7736㎡其中，新建面积3200㎡、改造面积4536㎡；而根据项目验收报告显示，项目实际总建筑面积为8196.8㎡,比原批复总面积增加460.8㎡；实际新建面积3715.69㎡，比原批复增加新建面积515.69㎡；实际改造面积为4481.11㎡，比原改造面积减少54.89㎡。总面积及新建面积增加，改造面积减少，均未在区发改局办理审批手续。

评价人员认为：根据立项批复及相关规定，如扩大规模和投资规模、改变建设内容或变更项目选址均经发改局重新审批后才能办理相关手续。

（2）存在消防安全隐患。妇女保健楼、儿童保健楼两栋楼之间存在间距小于6米、主道路坡比不合格、消防楼层分区不符合消防要求等问题，造成消防验收不合格。原因：旧房屋改造时造成两栋楼之间间距不合规遗留问题，二是分区设计不合理，三是消防设施减配费用受限。

评价人员认为：消防设置应遵循“预防为主，防消结合”的方针，根据《妇幼健康服务机构建设标准》要求，妇幼健康服务机构消防设施的配置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定。

（3）未竣工验收，提前交付使用。2020年9月14日妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）已交付使用，但2020年12月26号才完成装饰装修工程内部验收。未竣工验收，提前交付使用，存在风险隐患。

评价小组认为：根据《合同法》《建筑法》《消防法》《环境保护法》《审理建设工程合同纠纷法律适用若干问题的司法解》《安全生产法》等规定，建设工程(包括建筑工程)未经竣工验收、消防验收、防治污染的设施的验收或者未通过该些验收，不得交付使用并进行生产经营。本项目建设工程未经竣工验收擅自使用，违反了相关的政策法规的规定。

## 3、预算及财务资金管理方面

## （1）项目专项资金未专帐核算，挤占项目资金334.62万元。

## 至2021年6月止，区妇幼保健院共收到区财政项目预算资金1870万元，已支付预算资金1748.88万元，其中：支付预算批复子项目资金1414.26万元，支付预算外资金334.62万元，挤占项目资金。原因：项目专项资金未专帐核算，项目自筹资金未及时到帐。

## （2）超预算范围支出59.59万元。

## 根据项目资金投入要求，项目资金来源除财政预算资金外，单位自筹200万元，主要用于迁建后弱电、信息化、医疗办公家具、空调安装、标识标牌、医用窗帘等支出。但付岳阳千鸿装饰设计工程公司水疗室采购合同费用9.78万元，购置医用U型天轨输液架支出1.13万元、医疗器材采购4.82万元、供氧及呼叫系统合同款支出37万元、支付天翊传媒广告制作费（规划公示牌）0.35万元、灯具及护栏安装款0.3万元、房屋屋顶维修费2.17万元、差旅费及办公用品支出4.04万元等，共计59.59万元超预算支出范围。

## 评价人员认为：根据财政专项资金管理规定，专项资金应专户核算、专款专用。自筹资金应及时到位，用于支付项目自筹批准范围，对超范围支付费用或新增子项目应及时报批，未经区领导审批，不得挤占、挪用项目资金。

## （3）帐务处理不及时，报表未及时编制。至2021年8月20日，会计凭证帐务处理至2021年6月，报表编制至2021年3月。帐务处理不及时，报表未及时编制，不符合财务会计制度相关规定。

## （4）调帐无相关领导签字。2021年8月20日，财务人员处理2021年6月帐务时，调整帐务，冲减2020年项目支出5笔，金额67.18万元，未经相关财务负责人及分管财务领导签字同意。原因：财务记帐错误冲正。

## 调整帐务明细分别为：冲减2020年2月59#凭证电力变户工程款19.5万元、冲减2020年2月52#新辉广告装饰服务费5万元、冲减2020年2月61#新辉广告装饰文化墙、室内标牌费用37.56万元、冲减2020年12月73#宜家广告费用1.42万元、冲减2020年12月51#网络传输及服务费3.7万元。

## 评价人员认为：根据财务制度规定，帐务调整应在记帐凭证上说明调整原因，并经财务主管、主管领导批准后方可调整帐务。

## 4、项目产出及效果方面

## （1）未按计划时效完成项目建设。根据区人民政府出具项目申请中央投资补助《承诺函》（岳云政函[2017]64号）时限要求：“确保项目在2020年6月底前开工建设，2021年6月底建成并投入使用”的要求，实际新建孕产保健楼3号楼、改建及装饰装修的妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）均未按承诺时限要求建成并投入使用。原因：一是孕产保健楼基础分部施工中发现土质与设计图纸及清单不相符，施工方提出签证要求停工影响项目进度；二是妇女保健楼、儿童保健楼消防验收不合格影响投入使用。

## 如：2021年1月14日完成孕产保健楼3号楼主体工程内部验收，至2021年8月末，未完成装饰装修工程，未交付使用；2020年12月26号完成妇女保健楼（1#楼）、儿童保健楼（2#楼）装饰装修工程验收，2020年9月14日交付使用。

## （2）未按计划完成目标任务。

一是孕产保健楼3号楼未完成装饰装修，未交付使用；

二是妇女保健楼、儿童保健楼未完成消防验收；

三是项目均未进行终审。

四是共设置床位数48张，完成率60%，未达到项目申报批复80张床位数要求。

五是在职人员53人，完成率42.4%,未达到区劳动和社会保障局对项目建成后125个人员岗位设置要求。

六是计划新建面积3200㎡，实际建设3715.69㎡，超面积；计划改造面积4536㎡，实际建设4481.11㎡，面积减少。

## 评价人员认为：未按时按计划完成产出指标，影响预算资金效益、社会效益完整体现及全面发挥。

## （3）投入与产出不匹配，项目使用效益不明显。

抽查妇女保健楼、儿童保健楼住院记录，从2020年9月14日交付使用至2021年8月20日，运营近一年来，儿童保健楼设置床位数48个，接收3位住院病人，住院收费3.58万元；抽查2021年7月全院挂号记录，门诊挂号收费7256元（挂号费按6-8元/人计算，门诊挂号人数近1036人/月），平均每天门诊挂号34人；2020年1-7月累计实现营业收入451.43万元比同期营业收入550.02万元下降98.59万元，增长-17.92%.(包括2021年增加区疾控中心转来的宫颈癌疫苗业务35.4万元），经营状况不佳，投入与产出不匹配，项目使用效益不明显。原因：一是云溪区妇幼保健院离岳阳市区医院较近，交通方便，大多患者去岳阳看病；二是专业人员不够与专业水平不高；三是业务扩展及宣传力度不够。

## （4）项目效果重视程度有待加强。

## 相关部门在完成项目工程建设的同时，未设定绩效目标，未对项目经营效益、效果进行考核、督促，对出现的新建孕产楼未按时交付使用、专业人员配备数不符合相关要求、经营效益较差、专业人员专业水平提高及宣传力度不够等问题重视不够、未及时得到解决，制约项目绩效的发挥。

## 相关建议

## 1、制订绩效目标，开展年度绩效自评工作。制订项目年度绩效目标及中长期工作目标，设置与项目相匹配的量化指标，根据绩效管理要求及专项资金管理要求，对本项目开展年度绩效自评工作，及时向区财政报送绩效自评报告及指标评分表，并将自评报告及指标评分表在规定网站进行公示，让社会公众督促妇幼保健工作的落实情况。

2、及时整改，尽快进行消防验收。医院服务对象是特殊人群、是病患者，如果消防验收不合格，将对病患者造成安全威胁。相关部门应该厘清问题的原因、划分责任，及时整改，以防造成人员伤亡事故。

## 3、加强预算管理，增强预算管理意识。预算申请时应做资金基本准确，内容、范围明确，严禁超预算、超范围支付，做到新增项目或调整项目范围须经区领导审批，不得擅自支付。增强预算管理意识，加强预算管理。

4、重视本院职工合理意见和建议，不断改进工作。如：考虑是否应解决下大雨时污水倒灌进二栋一楼的现象，增加洗手池配备，在一栋卫生间增加排气装置，和增加医护人员配备，引进青年人才、完善科室设置；完善电梯，加快对孕产楼装修，督促尽快交付使用等意见和建议。

5、强化制度建设，创新管理服务模式。进一步建立健全妇幼健康服务机构公共卫生管理、人才培养、绩效考核、信息管理、质量安全管理、监督管理等制度，严格落实岗位职责和责任追究，将公共卫生职能履行、服务质量及安全、服务数量和群众满意度等纳入重点考核内容，有效提升妇幼健康服务机构规范化管理水平。要坚持以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，创新服务模式，优化服务流程，整合服务内容，突出妇幼加强专科建设，体现妇幼保健优势特色，促进妇幼事业健康发展，满足群众健康需求。

6、加快孕产楼装修装饰进度，尽快交付使用。相关部门督促项目管理部门，加快制订孕产楼装修装饰计划，保证装修装饰质量，使孕产楼尽快交付使用。

## 六、其他需要说明的问题

调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，不能完全真实反映本项目实际效果，其满意度调查受到一定限制。

本报告是根据被评价单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点数的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

本报告仅供岳阳市云溪区财政局区妇幼保健计划生育中心异地迁建重点绩效评价所用，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

# 附件：

- 《岳阳市云溪区妇幼计划生育服务专项资金绩效评价指标体系》

- 《岳阳市云溪区妇幼计划生育服务专项资金绩效评价指标评分表》

- 绩效评价工作小组

- 问卷调查

5、基础数据表

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二0二二年七月三十日

湖南恒兴联合会计师事务所

云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目绩效评价

满意度调查问卷

调查时间：2020年 8月 20日

感谢您阅读这份调查问卷，此卷是为了解区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目实施效果而设计的，希望能真实反映您对该项目的看法和建议。调查问卷采用匿名方式，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

一、调查对象：  部分职工

- 满意度评价（请在“A、B、C”三个答案中选择一个答案表示您的意见）

- 区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建选址是否体现充分利用现有资源，合理调整医疗布局需要？

- 是      B．部分是        C．不是

2.区妇幼保健计划生育服务中心新建设污水处理、垃圾收集暂时用房是否远离功能用房，夏季是否有难闻污水、垃圾气味？

A.无，非常满意      B．有一点，基本满意        C．有，不满意

3.您对区妇幼保健计划生育服务中心车位设置位置及数量的评价：

- 非常满意     2 B．基本满意        C．不满意

4、区妇幼保健计划生育服务中心妇女保健、孕产保健、计划生育用房是否满足妇女和孕妇的隐私要求，设置隔帘或屏风，您对此的评价：

A．是，非常满意      B．部分是，基本满意        C．否，不满意

5、区妇幼保健计划生育服务中心设置的标识（出入口、厕所、挂号、缴费及各种检查位置标识）是否完善、清晰、醒目，您对此的评价：

A．是，非常满意      B．部分是，基本满意        C．否，不满意

6．儿童保健区的门窗、楼梯是否设置防护栏杆和儿童低拉扶手等必须有的安全保护措施，您对此的评价：

A．是，非常满意     B．部分是，基本满意    C．否，不满意

- 您对区妇幼保健计划生育服务中心医护人员配备的评价：

A.适当，非常满意     B．偏少，基本满意    C．严重不足，不满意

8、您对区妇幼保健计划生育服务中心医护人员医疗水平的评价：

A.非常满意     B．基本满意    C．不满意

9、您对区妇幼保健计划生育服务中心医护人员业务培训的评价：

A.非常满意     B．基本满意    C．不满意

10.您对区妇幼保健计划生育服务中心设施、设备质量及外部环境的评价：

A.非常满意     B．基本满意    C．不满意

- 您的意见及建议：

扫码答卷

谢谢您的真挚合作!