附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称     公车公营项目资金

项目单位    云溪汽车运输总公司

主管部门      云溪区交通局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017  年 9  月  30 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 涂平輝 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873032255 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪北路50号 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 60 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 60 | 实际支出 （万元） |  |  |  | 74 |  |  |  | 结余（万元） | -14 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 60 |  | 县市区财政 |  |  | 60 | 县市区财政 |  |  |  | 74 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 车队司机售票员工资 |  |  |  | 47 |  | 3月6,12,13号凭证.6月5,9,13号凭证.9月6,7,11号凭证等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客车油料费 |  |  |  | 27 |  | 3月7,8,11,14,号凭证.6月7,10,11,凭证.9月5,8,10号凭证.12月5,8,11凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 根据政府和运输总公司指定线路完成,三条线12个行政村的群众和学生接送任务. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年接送群众,学生48万人次,达标率95% |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 车辆营运 |  |  |  |  | 38班次/天 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接送学生 |  |  |  |  | 3班次/天 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 优质服务 |  |  |  |  | 达标 |  |  | 99% |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 营运时间 |  |  |  |  | 一年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 区财政60万元 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 保证各线路群众学生的岀入 |  |  |  |  | 明显 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 保障沿线群众学生安全出入 |  |  |  |  | 社会效益明显 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 正优化环保车辆营运 |  |  |  |  | 有待加强 |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 沿线群众满意 |  |  |  |  | 100% |  |  | 98% |  |  |  |  |