岳阳市云溪区教体局2018年营养餐

专项经费绩效评价报告书

评价类型：实施过程评价□       完成结果评价☑

专项名称   岳阳市云溪区教体局2018年度营养餐专项资金

主管单位  岳阳市云溪区教体局

预算部门   云溪区财政局

评价机构  岳阳市广志会计师事务所

评价时间   2018年1月1日-2018年12月31日

报告日期：  2019年 7月1日

| 一、专 项 资 金 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 云溪区教体局 |  |  | 联系电话 |  | 13786026808 |  |  |
| 地址 | 云溪区城关 |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 专项资金名称 | 营养餐专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金类型 | 公益性和公共基础设施建设 ☑ 保护和改善生态环境 □ 促进欠发达地区经济和社会发展 □ 科技进步和高新技术产业化 □ 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2018年1月1日-2018年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金总额（整合资金） | 789.88万元 |  | 2018年度抽查资金 |  |  |  | 789.88万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构 |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 |  | 86分 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 |  | 良 |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 |  |  | 单位 |  |  | 签字 |
| 杨鸣 | 审计 | 注册会计师 |  |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |
| 胡清华 | 审计 | 注册会计师 |  |  | 广志会计师事务所 |  |  |  |

摘要

- 概 述

- 专项资金情况、目标和资金下达收支情况

云溪区教体局2018年度营养餐专项资计划安排资金金额789.88万元，实际到位资金789.88万元，其中中央财政401万元、区财政269万元、上年结余结转92.88万元；实际支出718.79万元，结余结转71.09万元。

绩效评价目的及实施过程

本次绩效评价主要目的是：根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2018年度绩效评价工作的通知》（岳云财函[2019] 2号）等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强营养餐专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进营养餐资金有效使用，推进营养餐专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

本次绩效评价主要分为：成立绩效评价工作小组，培训和督导；收集相关资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效评价框架；对各指标进行整理分类、筛选和优化；与主管单位沟通，对框架达成共识；设计问卷调查和访问对象；确定抽样项目和现场评价对象；制定具体实施方案，合理分解任务；整理汇总资料，分析数据，撰写绩效评价报告。

- 评价结论和绩效分析

该专项资金总体评分为86分，绩效评价为良。主要绩效表现在：为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）精神，保障了学校正常运行，减轻农民负担。

对实施营养餐后学生身体的变化和影响，尚需加强跟踪监控和反馈。

- 主要问题和建议

存在的主要问题

1、项目资金未按计划支出分配到位，年末尚结余71万余元，影响资金效益发挥。

2、个别项目开支不规范，支出手续不齐全。

3、项目支出资料不完善，对项目资金使用情况的实施效果缺乏监督、跟踪和反馈。

- 改进措施和建议

- 1、教体局牵头负责按照有关规定分解和落实责任，建立符合本地实际的工作机制和管理制度，细化实施方案，制定免费供餐标准，确保试点工作安全、顺利开展。

2、及时掌握学生营养改善计划的进展和存在的问题，确保试点工作各项措施和要求落到实处，使学生营养改善计划工作顺利实施。

3、加强项目资金使用效率，避免资源浪费情况，加强项目资金支出的审核力度，提高营养餐专项资金使用效益。

目录

一、 基本情况	6

（一）主管单位基本情况	6

（二）专项设立依据	6

（三）专项设立目标	6

（四）专项资金下达情况	6

二、绩效评价工作情况	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	8

（三）绩效评价工作过程	8

三、 绩效评价指标分析	9

（一）项目决策指标评分	10

（二）项目管理指标评分	10

（三）项目绩效指标评分	11

四、综合评价结论	15

五、主要绩效	15

六、存在的主要问题	15

七、建议	16

附件：	16

岳阳市云溪区教体局2018年营养餐专项资金绩效评价报告

全面实施预算绩效管理是落实以人民为中心的发展思想的重要体现，是建立现代财政制度的必由之路，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力举措，是实现高质量发展的应有之义。根据《预算法》《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2018年度绩效评价工作的通知》（岳云财函[2019] 2号）等文件精神，我所接受云溪区财政局的委托对2018年度云溪区教体局营养餐专项资金绩效进行了评价。现将具体情况报告如下：

- 基本情况

- 项目基本概况

义务教育阶段营养餐经费是为了保障全区各中小学校正常运转,由中央、省、市区共同配套的项专项资金。为区义务教育阶段6所初中和21小学提供免费的营养早餐,经费由财政拨款。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。

- 项目资金使用及管理情况

区教育局计财股负责管理项目资金的收付，学校一年结束后,其营养餐经费的使用情况由区教育局审计股进行专项审计。

（三）营养餐专项资金评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）

3、2018年度有关单位编制的绩效目标、项目申报资料、上级下达专项资金的指标文件预算执行和项目实施的有关材料等。

4、岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2018年度绩效评价工作的通知》（岳云财函[2019] 2号）

5、现行相关财务会计制度

（四）专项资金下达情况

1、专项资金按指标文下达情况

根据本次绩效评价的要求，现场全面评价项目和资金，2018年度营养餐专项资金总资金额789.88万元，具体情况如下表：

| 2018年营养餐收入表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用金额 | 7898863.30元 |  | 上年余：928863.30元 |
| 序 号 | 指标额度 | 省指标文号 | 用途名称 |
| 本年收入 | 6970000 |  |  |
| 1 | 3580000 | 湘财教指【2017】184号 | 2018年农村义务教育学生营养改善计划中央资金预计数 |
| 2 | 430000 | 湘财预【2018】72号 | 2018年农村义务教育学生营养改善计划补助资金 |
| 3 | 2960000 |  | 区级营养餐配套 |

2、专项资金按项目内容安排情况

2018年营养餐支出表

| 项目.（时间） | 2018/3/23 | 2018/8/23 | 2018/9/11 | 6/1-10/22 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市云溪区陆城中学(国库股) | 178800 | 150000 | 60000 | 40570 | 429370 |
| 岳阳市云溪区文桥中学(国库股) | 369000 | 300000 | 152550 |  | 821550 |
| 岳阳市云溪区路口中学(国库股) | 674700 | 600000 | 195900 | 20000 | 1490600 |
| 岳阳市云溪区云溪小学(国库股) | 539100 | 500000 | 117400 | 45000 | 1201500 |
| 岳阳市云溪区云溪中学(国库股) | 461400 | 400000 | 167000 | 233800 | 1262200 |
| 岳阳市云溪区云鹰小学(国库股) | 411000 | 400000 | 150200 |  | 961200 |
| 岳阳市云溪区永济中学(国库股) | 240000 | 200000 | 116750 | 182944 | 739694 |
| 岳阳市云溪区道仁矶中学(国库股) | 112500 | 100000 | 39300 | 30000 | 281800 |
| 合计 | 2986500 | 2650000 | 999100 | 552314 | 7187914 |

抽查的2018年度营养餐专项资金，项目实施8个单位，资金总额7187914元，具体为：岳阳市云溪区陆城中学安排资金429370元，岳阳市云溪区文桥中学安排资金821550元，岳阳市云溪区路口中学安排资金1490600元，岳阳市云溪区云溪小学安排资金1201500元；岳阳市云溪区云溪中学安排资金1262200元，岳阳市云溪区云鹰小学安排资金961200元；岳阳市云溪区永济中学安排资金739694元，岳阳市云溪区道仁矶中学安排资金281800元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2011]285号）、《关于全面开展2018年度专项资金绩效评价工作的通知》（岳云财函[2019] 2号）等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强营养餐专项资金规范使用和管理的建议及措施，促进营养餐资金有效使用，推进营养餐专项资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：公开、公平、公正和综合分析原则。

评价指标体系：共性指标依据专项资金的设立、申请、决策、管理过程的特点制定符合该专项资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

评价方法：检查和评价，采取审阅项目文件、验收资料、查阅账簿凭证、财务资料、实地查看等多种方法，结合该项目自评自查，认真仔细地对云溪区教体局2018年营养餐专项资金的管理和使用、对专项资金效益进行客观、真实的检查和评价。

- 绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组。接受委托后，我所成立了绩效评价工作小组，2名绩效评价工作经验较丰富的工作人员，进行了前期培训和业务督导。

2.收集相关资料，熟悉掌握相关信息。在前期准备中，评价小组从区财政局收集了政策依据、营养餐专项资金办理办法、项目申报和评审办法、指标文件等，并从有关部门、互联网等途径获取相关资料信息，熟悉并了解营养餐专项资金的性质和绩效目标。

3.开发绩效评价框架。确定绩效目标，明确绩效指标后，根据营养餐专项资金的项目特点进行分析，设计各项营养餐专项资金的基础数据表，根据基础数据要能反映或计算出评价指标的原则，确定要取得那些数据。编制好绩效评价指标及打分表、基础数据表。

4.对各指标进行整理分类、筛选和优化。评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

5.与主管单位沟通，对框架达成共识。评价小组认真听取主管单位的意见和建议，对框架进行了修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

6.设计问卷调查与访问对象。框架设计完成后，根据资金特点和指标内容设计了“问卷调查”。根据问题，提出了面访对象，面访对象包括项目实施单位的项目负责人、村镇公民代表。

7.确定抽样项目和现场评价对象。2018年度营养餐专项资金管理和收支实施，全面实行了检查。

8.绩效评价实施过程。评价过程阶段结束后，评价小组随即进入评价实施过程：召开进场会→下发绩效评价工作方案和基础数据表→项目实施单位自评→收集自评报告及基础数据表→提前通知现场评价对象→按计划现场评价及取证→编制现场评价工作底稿→实地调研、发放问卷调查→获取现场评价工作回执→整理资料、汇总数据→撰写绩效评价报告。

9.绩效评价的客观性。抽取的营养餐专项项目及使用的资金分别系统、具体到了单位，具有代表性。能充分反映营养餐专项资金管理收支使用的全面情况，因此，本次绩效评价指标中的项目完成率指标所进行分析评分较为准确客观。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策指标评分（20分得18分）

项目的决策从项目立项和资金落实两方面进行评价。

1.项目立项

（1）项目立项规范性（4分）：项目的申请、设立过程符合相关要求。项目均按规定的条件进行申报项目，申报批复程序符合相关管理办法，立项程序规范并进行了公示。该指标得4分。

（2）绩效目标设定情况（3分）：根据抽样项目现场评价结果，专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标，包括总体绩效目标和阶段性绩效目标。该指标得3分。

（3）项目重复申报、虚报冒领情况（3分）：根据现场评价结果，未发现项目的申报存在重复及虚报情况。该指标得3分。

2.资金落实

（1）资金分配 （4分）：每批下达的专项资金均按项目进行了分配，根据现场评价结果，各项目均有预算计划和资金分配，分配较公平合理。该指标得4分。

（2）资金及时到位率 （6分）：根据现场评价结果，资金按指标文件全部到位，但部分未及时拨付，该指标得4分。

（二）项目管理指标评分（25分得16分）

项目的管理从业务管理和财务管理两方面进行评价。

1.业务管理

（1）管理制度健全性（10分）：根据现场评价结果，项目实施单位建立了业务管理制度，但需要完善和健全。该指标得6分。

（2）制度执行有效性（8分）：根据抽样项目现场评价情况，项目实施个别不符合相关业务管理规定执行，项目执行过程中有的手续不完备齐全。该指标得5分。

2.财务管理

实际支出合规性（7分）：根据现场评价结果，存在个别项目开支不规范，该指标得5分。

（三）项目绩效指标评分（55分得52分）

项目的绩效从项目产出和项目效益两方面进行评价。

1、项目产出

（1）产出数量（5分），通过调查核实，属于实范围内的对象均享受了营养餐补助该指标得5分。

（2）产出质量（4分），通过调查核实，严格规范操作，保证供应食品安全、无食品安全事故，该指标得4分。

（3）产出效果（3分），通过调查核实，严格规范操作，保证供应食品安全、无食品安全事故，该指标得3分。

（4）产出效果（3分），按各项绩效指标的要求，项目总体执行情况良好，该指标得3分。

- 2、项目绩效

- （1）社会效益（10分），通过实施学生营养改善计划，在普遍的赞誉声中体验到项目良好的社会效益，该指标得3分。

- （2）环境效益（10分），按年初计划目标完成率确定本项目，该指标得10分。

- （3）营养餐效果（可持续性影响）（10分），营养餐项目的实施，根据现场评价情况，对项目的跟踪、监督与反馈有待加强与完善，该指标得8分。

- （4）社会公众或服务对象满意度（10分），通过问卷调查社会公众或服务对象满意度为95%以上，该指标得10分。

- （四） 项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 营养餐专项资金总额为718.79万元，项目经费全部用于项目的开展，无挪用、超支情况。

- （2）项目成本（预算）节约情况

- 学生营养餐在开展工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，坚持学生实名制信息动态管理制度和学生用餐信息公示制度，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。

- 2. 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 本项目前期由于准备时间太长，导致工作进展缓慢，正式供餐后，各项工作都顺利开展，具体实施进度学生营养改善计划实际供餐情况如表所示。

| - 试点学校 | - 供餐开始时间 | - 供餐天数 | - 受益学生 | - 使用资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市云溪区陆城中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 598 | 429370 |
| 岳阳市云溪区文桥中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 1261 | 821550 |
| 岳阳市云溪区路口中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 2261 | 1490600 |
| 岳阳市云溪区云溪小学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 1780 | 1201500 |
| 岳阳市云溪区云溪中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 1579 | 1262200 |
| 岳阳市云溪区云鹰小学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 1471 | 961200 |
| 岳阳市云溪区永济中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 852 | 739694 |
| 岳阳市云溪区道仁矶中学 | - 2018年3月5日-2019年1月11日 | - 200天 | - 386 | 281800 |
| 合计 |  |  | - 10188 | 7187914 |

（2）项目完成质量

- 学生营养改善计划工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好，被誉为“民生工程”，达到了预期的目标。学生的体质健康状况是否得到改善还需本项目实施一年后通过学生营养改善计划实施前后学生体质监测的各项指示数据对比后才清楚，目前暂时无法得出结论。

- 3. 项目的效益性分析

- 通过实施学生营养改善计划，老师们反映“学生上课时的精神面貌好多啦，不打瞌睡啦，注意力也集中啦”；家长们反映“孩子们更愿意去上学啦”；学生们反映“课间休息有牛奶喝，我们再上课就不饿啦”。在普遍的赞誉声中体验到项目良好的社会效益。

- 4. 项目的可持续性分析

- 青少年是祖国的未来、民族的希望。青少年的营养状况，不仅关系着个人的成长发育和全面发展，也关系着整个民族素质的提升。由于长期以来城乡经济社会发展不平衡，农村中小学生营养不良问题仍然存在，一些边远贫困地区更为突出。以贫困地区和家庭经济困难的学生为重点，启动实施农村义务教育学生营养改善计划，对学生营养状况进行科学干预，逐步增强学生体质，是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现，是实施人才强省战略，推动和谐发展的重要举措。从实施过程中的社会效果，学生营养改善计划补助经费是一个社会反响好、可持续性强的项目，值得继续开展。

- 5．项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 该项目达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。具体完成情况如表所示。

- 学生营养改善计划项目完成情况表

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 学生营养改善计划补助人数 | 名学生 | 名学生 |
|  | 试点学校数 | 8个 | 8个 |
|  | 新增餐食供应点 | 27个 | 27个 |
| 成效指标 | 群众满意程度 | 达到85% | 95% |
|  | 资助面 | 100% | 100% |
| - 效率指标 | 配套资金到位率 | 100% | 100% |

- 2．严格规范管理，确保食品安全。

- 学生营养改善计划试点工作牢固树立“安全第一”的意识，把食品安全放在学生营养改善计划工作的首要位置，突出重点环节，健全规章制度，严格规范操作，确保食品安全。一是健全规章制度；二是严格规范操作；三是加强教育培训；四是改善供餐条件；五是强化监督管理；六是落实责任追究。

- 3．强化资金监管，实现公开透明。各学校按照湖南省省财政厅、教育厅研究制定的《湖南省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的要求，实行资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用。云溪区教体局和学校建立了信息公开制度，定期将资金使用情况进行公示，并设置监督举报电话和意见箱，使农村义务教育学生营养改善计划在“阳光”下运行。

四、综合评价结论

- 总体看，项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“良”。项目绩效评价总得分为86分，其中：项目决策得18分、项目管理得16分、项目绩效得52分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 项目立项 | 10分 | 10分 |
|  |  | 资金落实 | 10分 | 8分 |
| 项目管理 | 25分 | 管理制度 | 10分 | 6分 |
|  |  | 业务管理 | 8分 | 5分 |
|  |  | 组织实施 | 7分 | 5分 |
| 项目绩效 | 55分 | 项目产出 | 15分 | 14分 |
|  |  | 项目效益 | 40分 | 38分 |
| 总分 | 100分 |  | 100分 | 86分 |

五、存在的主要问题

1、项目资金未按计划支出分配到位，年末尚结余71万余元，影响资金效益发挥。

2、个别项目开支不规范，支出手续不齐全。

3、项目支出资料不完善，对项目资金使用情况的实施效果缺乏监督、跟踪和反馈。

- 六、改进措施和建议

- 1、教育局牵头负责按照有关规定分解和落实责任，建立符合本地实际的工作机制和管理制度，细化实施方案，制定免费供餐标准，确保试点工作安全、顺利开展。

2、及时掌握学生营养改善计划的进展和存在的问题，确保试点工作各项措施和要求落到实处，使学生营养改善计划工作顺利实施。

3、建议加强项目资金的使用效率，避免造成资源浪费的情况，加强项目资金支出的审核力度，提高营养餐专项资金使用效益。

附件：

1、云溪区教体局2018年营养餐专项资金绩效评价体系指标打分表

2、基础数据汇总表

岳阳市广志会计师事务所

2019年7月18日

附件1：

2018年云溪区教体局专项营养餐资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 分值 | 指标解释说明 |  |  |
| 项目决策（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目符合条件1分；项目申报批复程序符合相关管理办法1分；立项程序规范，经过专家评审，并公示1分。 | 4 |
|  |  | 绩效目标设定情况 | 3 | 项目绩效目标明确、细化、量化、可考核并申报 | 专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。 | 3 |
|  |  | 项目无盲目申报、虚报情况 | 3 | 项目的申报是否存在盲目及虚报情况 | 每发现一起项目盲目申报或虚报冒领资金的，各扣1分。3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分。 | 3 |
|  | 资金落实（10分） | 资金分配 | 4 | 资金分配是否依法依规、公平公正、是否分配合理 | 符合分配办法计，分配公平合理。不符合一项扣2分。 | 4 |
|  |  | 资金到位率 | 6 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金按文件要求及时到位100%计6分；90%-100%计4分；90%以下计2分。 | 4 |
| 项目管理（25分） | 业务 管理 （10分） | 管理制度健全性 | 10 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全。 | 已制定或具有相应的内控制度，执行制度合法、合规、完整、有效，未完成一项扣2分。 | 6 |
|  |  | 资金管理 | 8 | 项目实施是否建立了项目库和公示 | 按项目法分配的专项资金建立了项目库和公示得8分，否扣3分。 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 7 | 项目实施是否符合相关项目管理规定有效执行。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定、项目执行过程中各项手续完备齐全并及时归档分、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。未完成一项扣2分。 | 5 |
| 项目绩效 （55分） | 项目 产出 （15分） | 1、产出数量 | 5 | 属实范围均实行项目实施 | 目标完成率（目标验收）100%计5分；未达到90%扣5分 | 5 |
|  |  | 2、产出质量 | 4 | 严格规范操作，确保食品安全 | 保证供应食品安全、无食品安全事故 | 4 |
|  |  | 3、产出效果 | 3 | 按各项绩效指标的要求，总体执行情况良好 | 随机选取的抽样项目，每发现一起未发放到位扣一分，直至扣完本项目分为止。 | 3 |
|  |  | 4、产出成本 | 3 | 项目支出控制在预算内 | 按预算支出、支出项目符合规定 | 2 |
|  | 项目效益 （40分） | 经济效益 | 0 | 公益项目 |  | 0 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 根据年初计划的目标完成率确定本项目得分 | 目标完成率100%计10分；95%-100%计8分；90%-95%计6分；85%-90%计4分；85%以下计0分。 | 10 |
|  |  | 环境效益 | 10 | 年初计划目标完成率确定本项目得分 | 目标完成率100%计10分；95%-100%计8分；90%-95%计6分；85%-90%计4分；85%以下计0分。 | 10 |
|  |  | 营养餐效果（可持续性影响） | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 效果明显计10分；有效果计8分；没效果计0分。 | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对专项资金实施效果的满意程度。 | 满意度≥95%以上，得10分；90%＞满意度≥70%，得8分；满意度＜70%，不得分。 | 10 |
| 合计： | 100 |  | 100 |  |  | 86 |

附件2

岳阳市云溪区教体局2018年度营养餐专项资金绩效评价基础数据表                        单位：元

| 项目名称 | 立项情况 |  | 资金下达数 |  | 资金使用进度（截止2018.12.31日） | 项目完成情况（截止2018.12.31日 | 项目实施效果 |  |  | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项时间 | 执行期限 | 下达时间 | 下达金额 |  |  | 管理提升 | 信息化加强 | 可持续影响 |  |
| 岳阳市云溪区陆城中学 |  |  |  | 429370 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 |  |
| 岳阳市云溪区文桥中学 |  |  |  | 821550 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 |  |
| 岳阳市云溪区路口中学 |  |  |  | 1490600 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 |  |
| 岳阳市云溪区云溪小学 |  |  |  | 1201500 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 |  |
| 岳阳市云溪区云溪中学 |  |  |  | 1262200 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 |  |
| 岳阳市云溪区云鹰小学 |  |  |  | 961200 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 | 上年结余结转92.88万元 |
| 岳阳市云溪区永济中学 |  |  |  | 739694 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 | 年度指标697万元 |
| 岳阳市云溪区道仁矶中学 |  |  |  | 281800 | 全部使用完毕 | 项目全部完成 | 提升 | 加强 | 较好 | 可用额度789.88万元 |
| 合计 |  |  |  | 7187914 |  |  |  |  |  | 结余结转71.09万元 |