岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：    云溪城区路灯电费

项目单位：     云溪区路灯管理所

主管部门：  云溪区城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2019年  7 月   19日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 蔡世宏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13762099049 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪中心城区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 1 月起至 2018 年 4 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 175 |  | 实际到位资金 （万元） | 175 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 111.74 | 结余 （万元） | 63.26 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 175 |  | 区财政 | 175 |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 八一村居委会路灯电费 |  |  |  | 34.2 |  | 记--0004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 元-2月城区路灯电费 |  |  |  | 162102.6 |  | 记--0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-6月份城区路灯电费 |  |  |  | 415099.7 |  | 记--0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月份专变电费 |  |  |  | 17188.5 |  | 记--0003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-9月份城区路灯电费 |  |  |  | 248189.09 |  | 记--0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-12月份城区路灯电费 |  |  |  | 274763.73 |  | 记--0013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1117377.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 全云溪城区路灯及LED灯夜间照明用电电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 城区路灯 照明用电 |  |  | 3896基 路灯照明 |  | 全年路灯电量166.8万度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年电费1117.74万元 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 路灯照明10小时/天 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 1年 |  |  | 1年 |  | 2018年1-12月 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 财政拨款 |  |  | 175万元 |  | 111.74万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 方便市民 |  |  |  |  | 已方便市民夜间出行 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 夜间出行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象 |  |  | 98% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 蔡世宏 |  |  | 所长 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 曾国良 |  |  | 副所长 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 杨秀峰 |  |  | 报账员 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）杨秀峰                 联系电话：13762067999

评价报告综述（文字部分） （一）项目基本情况 云溪城区（含城南新区）路灯电费，全年路灯运行费用，由财政按年初确定的路灯电费基数，以包干方式拨付路灯管理所控制使用，全年确定的路灯电费为175万，路灯电费结余部分支付路灯节能改造费用。 （二）项目资金使用及管理 全年路灯电费175万元财政按季度拨付路灯管理所。路灯管理所根据路灯产生的费用凭电力局的电费税务发票按实转账支付给电力局。路灯电费专款专用结余63.26万元支付部分节能改造及路灯维修费用。 - 项目组织实施情况项目 项目年初确定包干基数，每季度出具报告按季度拨付，路灯管理所严格控制路灯开关灯及合理使用路灯节能产品，达到节能效果。 - 综合评价情况及评价结 2018年我单位资金运行决策正确、规范、合理、管理到位，确保资金正确使用，发挥使用效率。 - 项目主要绩效情况分析 路灯电费专项资金使用，美化亮化了云溪城区，方便了市民夜间出行。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 严格控制费用，使用新型节能产品，及时调整路灯开关灯。 存在的问题，云溪镇部分路灯由于建设质量差，使用淘汰产品需进行整改，建议政府在以后路灯建设改造中路灯所全程参与。.

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 5一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。