附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称  云溪区国家基本公共卫生服务项目

项目单位  云溪区卫计系统各基层医疗卫生机构

主管部门    云溪区卫生和计划生育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年  7 月 11  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈小冬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13787309056 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 | 414009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1035.65 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 1035.65 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 1035.65 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 621.39 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 621.39 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 621.39 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 47.4 |  |  | 省财政 |  |  | 47.4 |  |  | 省财政 |  |  |  | 47.4 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 171.6 |  |  | 市财政 |  |  | 171.6 |  |  | 市财政 |  |  |  | 171.6 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 195.29 |  |  | 县市区财政 |  |  | 195.29 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 195.29 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 拨各基层医疗卫生机构基本公卫经费 |  |  |  |  | 120万元 |  | 2018年2月7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨各基层医疗卫生机构基本公卫经费 |  |  |  |  | 374.5万元 |  | 2018年6月28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨各基层医疗卫生机构基本公卫经费 |  |  |  |  | 551.15万元 |  | 2018年12月28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 1045.65万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 坚持政府主导，充分体现公益性和公平性，免费为辖区内居民统一实施12大类45项国家基本公共卫生服务项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 居民健康档案管理 |  |  |  | 建档率90%，使用率80% |  |  |  |  |  | 建档率90.8%，使用率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康教育管理 |  |  |  | 发放材料12种；更新宣传栏6期；播放健康教育音像6种；公众咨询9次；健康教育讲座12次 |  |  |  |  |  | 全部完成工作任务,完成率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预防接种 |  |  |  | 接种率95% |  |  |  |  |  | 接种率全部完成指标，达标率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0-6岁儿童健康管理 |  |  |  | 新生儿访视率95%；儿童健康管理率95%； |  |  |  |  |  | 新生儿访视率98.63%，儿童健康管理率85.86% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 孕产妇健康管理 |  |  |  | 早孕建册率95%，孕妇健康管理、产后访视率95% |  |  |  |  |  | 早孕建册率97.62%，孕妇健康管理、产后访视率98.2%，达标率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 老年人健康管理 |  |  |  | 老年人健康管理率70% |  |  |  |  |  | 老年人健康管理率70.82% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高血压患者管理 |  |  |  | 高血压患者规范管理率70% |  |  |  |  |  | 高血压患者规范管理率80.73% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 糖尿病患者管理 |  |  |  | 糖尿病患者规范管理率70% |  |  |  |  |  | 糖尿病患者规范管理率84.76% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 严重精神障碍患者 |  |  |  | 严重精神障碍患者规范管理率80% |  |  |  |  |  | 严重精神障碍患者规范管理率99.87% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结核病健康患者管理 |  |  |  | 肺结核患者管理率达到100%，规则服药率达100% |  |  |  |  |  | 肺结核病管理率100%，规则服药率100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中医药健康管理 |  |  |  | 中医药健康管理率50% |  |  |  |  |  | 儿童中医药健康管理68.69%，老年人中医药健康管理62.57% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告率、及时率、准确率、处理率达到100%，漏报率＜2% |  |  |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告率、及时率、准确率、处理率达到100%，漏报率＜2% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卫生计生监督协管 |  |  |  | 食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100% |  |  |  |  |  | 食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 家庭医生签约服务 |  |  |  | 一般人群覆盖率30%、重点人群覆盖率60% |  |  |  |  |  | 一般人群覆盖率50.2%，重点人群覆盖率74.61% |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 是否合格 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2018年12月31日前 |  |  |  | 2018年12月31日前 |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 居民健康档案管理 |  |  |  | 96.32万 |  |  |  |  |  | 96.32万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 健康教育管理 |  |  |  | 94.24万 |  |  |  |  |  | 94.24万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预防接种 |  |  |  | 103.57万 |  |  |  |  |  | 103.57万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0-6岁儿童健康管理 |  |  |  | 105.36万 |  |  |  |  |  | 105.36万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 孕产妇健康管理 |  |  |  | 89.82万 |  |  |  |  |  | 89.82万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 老年人健康管理 |  |  |  | 201.67万 |  |  |  |  |  | 201.67万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高血压患者管理 |  |  |  | 106.39万 |  |  |  |  |  | 106.39万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 糖尿病患者管理 |  |  |  | 46.32万 |  |  |  |  |  | 46.32万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 严重精神障碍患者 |  |  |  | 17.02万 |  |  |  |  |  | 17.02万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结核病健康患者管理 |  |  |  | 25.92万 |  |  |  |  |  | 25.92万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中医药健康管理 |  |  |  | 25.92万 |  |  |  |  |  | 25.92万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |  |  |  | 61.55万 |  |  |  |  |  | 61.55万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卫生计生监督协管 |  |  |  | 61.55万 |  |  |  |  |  | 61.55万 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  | 公益性 |  |  |  | 公益性 |  |  |  |  |  | 公益性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 良好 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  |  | 群众是否满意 |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 陈小冬 |  |  |  | 副局长 |  |  |  |  | 卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王景宏 |  |  |  | 副局长 |  |  |  |  | 卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘 洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑庆娣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 郑庆娣                          联系电话：13789010559

2018年云溪区专项资金支出绩效评价报告

（基本公共卫生服务资金专项补助）

2018年云溪区基层卫生工作以深化医药卫生体制改革为重点，围绕“强基础 搭骨架 图发展”的整体思路，以人民群众健康为核心，以提升基层服务能力为重点，取得了一定的成绩，现将完成情况总结如下：

一、基本公共卫生服务项目开展情况

1、我区高度重视国家基本公共卫生服务项目工作，切实加强对项目工作的组织领导，确保项目工作顺利推进。制定了《云溪区基本公共卫生服务项目实施方案》（岳云卫发[2018]46号）、《云溪区2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（岳云卫发[2018]47号）、《2018年云溪区基本公共卫生服务项目绩效考核经费分配方案》（岳云卫发[2018]48号）以及《云溪区村卫生室2018年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案及经费分配实施细则》（岳云卫发[2018]43号）

2、4月25日-26日，在我区召开岳阳市基层卫生工作现场会，回顾总结2017年基层卫生工作，安排部署2018年重点工作任务，推介典型经验。

- 制定国家基本公共卫生服务项目宣传月活动方案，坚持政府主导，集中时间、集中力量、统一部署、全员发动，全方位、多角度宣传报导，营造良好的社会声势，不断提高项目知晓率。

- 加强培训，全面推行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，依托国家信息平台开展新版规范和基层高血压防治在线学习、培训和考试，严格按新版服务规范开展基本公共卫生各项服务，基层公卫人员和家庭医生签约团队在线学习参与率、考核合格率到达100%，对各基层医疗单位的学习考核情况每季度通报排名。

- 全力推进基本公共卫生服务“五进”活动（进机关、进社区、进学校、进乡村、进家庭），2018年5-6月重点做好城区的进机关、进家庭活动。做实工作，让群众感受度和满意度有大的提升。

- 6月份接受省上半年医疗质量安全管理和基本公共卫生服务项目的巡查、点评及家庭医生签约服务质量督导工作。会上省领导王应龙处长提出要建立基本公共卫生服务项目的巡查、点评、约谈、处罚、通报制度，实现制度实施常态化。强化基本公共卫生服务项目绩效考核，做好2018年度考核工作，扩大省级抽检面，严格考核，严格奖惩兑现。做好基本公卫国家考核工作。

- 加强基本公共卫生服务绩效管理考核工作，每季度组织区专业机构的公卫专家进行督导与考核工作，建立考核长效机制。在今年岳阳市上半年基本公共卫生服务项目考核工作中排名前列。

- 9月份召开全区基层医疗卫生工作会议，各医疗机构对首诊率、门诊量、门诊收入、住院量、以及公卫医疗相互配合等问题进行汇报。田局长要求公卫与医疗要有结合点，产生推动力，要不折不扣，一抓到底，攻坚克难的完成工作。

- 9月份按照省卫计委安排，启动居民健康档案质量核查和动态管理工作，重点剔除不实健康信息、逻辑错误信息、重复和死亡档案，实现质量核查和动态管理工作标准化、常态化、制度化。

- 截止12月31日，全区共建居民健康档案17.09 万份，建档率为 90.80%；其中，老年人健康管理数为 12169人，老年人健康管理率为70.82%，老年人中医药健康管理数为10751人，管理率为62.57%；高血压患者健康管理人数为10652，按照规范要求管理的人数8599，规范管理率80.73%；2型糖尿病患者健康管理人数为3746，按照规范要求管理的人数3175，规范管理率84.76%；新生儿访视率98.63%，儿童健康管理率85.86%；孕产妇早孕建册率97.62%，产后访视率98.20%；辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数为761人，规范管理率为99.87%；肺结核患者管理人数为115，管理率100%。

二、家庭医生签约服务开展情况

1、年初明确制定2018年目标任务，家庭医生签约覆盖率要达到30%，重点人群覆盖率要60%以上，其中城乡居民有偿签约基础包要达到2%。

- 5.19日是第8个“世界家庭医生日”，为更好地宣传解读家庭医生签约服务和国家基本公共卫生服务项目，引导城乡居民了解、支持和主动接受两项惠民服务，决定在我区开展“我服务 我承诺”家庭医生宣传主题活动。本次活动发放宣传单、宣传折页共计12300份，接受健康咨询、健康服务450人，签约320人。

- 3月份根据省市文件精神，为推进我区家庭医生签约服务，强化签约服务内涵，规范签约服务包收付费政策，进一步促进基层医疗卫生机构创新服务模式，转变服务理念。我局与发改局联合发文制定《关于明确家庭医生签约服务包收付费标准的通知》（岳云卫发[2018]30号）

- 4月份为强化家庭医生签约服务的质量控制，加大对签约服务数量、服务质量和服务满意率的考核。特制定《2018年云溪区家庭医生签约服务绩效考核方案》（岳云卫发[2018]35号），完善有效的家庭医生绩效管理制度。

- 截止到12月31日，我区一般人群签约数为65435人，签约率达到50.2%；重点人群签约数为38533，签约率达到74.61%，均完成国家标准。

三、基层卫生能力建设开展情况

1、根据省市文件，11月份在全区范围内开展基层卫生人力提升培训班，重点深化基层医改有关政策措施、医疗质量安全管理、公共卫生服务项目、家庭医生签约服务和基层卫生信息化建设等方面的培训，切实提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力以及人民群众对基层医疗卫生服务的满意度。实行线上培训与线下培训相结合的方式，拟培训乡镇社区临床医生2人，培训时间120天，乡镇社区护士7人，培训时间5天，村卫生乡村医生培训26人，培训时间7天，骨干乡村医生1人，培训时间1年。

2、12月份将进行2015级乡村医生本土化培养对象的注册情况以及老年乡村医生生活困难补助等工作。

3、12月份将积极配合省卫计委开发基层卫生信息系统的建设情况和家庭医生签约服务手机APP应用系统。

| 附件4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价指标体系（参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |