附件

云溪区第七次全国人口普查领导小组办公室

主要宣传活动及总体安排

一、准备阶段宣传（2019年10月-2020年10月）

1.与区委宣传部联合制订并印发《云溪区第七次全国人口普查宣传工作方案》。

2.建立人口普查专题网站，在云溪区政府网站上增加第七次全国人口普查网页链接。

3.开展人口普查相关法制专题宣传活动。

4.及时宣传报道第七次全国人口普查重要工作会议精神。

5.在掌上云溪开设人口普查工作专栏，定期报道人口普查工作动态，普及相关知识。

6.做好人口普查相关舆情监测，及时进行处置应对。

7.2020年10月组织“人口普查宣传月”活动：

（1）在云溪电视台上做好“人口普查宣传月启动仪式”的宣传报道。

（2）宣传报道胡蝶同志关于云溪区第七次全国人口普查的会议动员讲话。

（3）组织全区中、小学生开展“人口普查宣传一堂课”活动，向中小学生普及统计知识，通过他们带动家庭成员积极参加人口普查。

（4）利用村村通、广播宣传在疫情常态化情况下如何配合七人普工作。

（5）利用宣传车巡回播放七人普的标准时点、普查内容、普查目的和普查数据的保密原则及规定用途。

（6）在人流量大的路口或小区门口拉横幅、贴海报或利用电子广告屏宣传普查对象的业务和普查人员的职责。

（7）在掌上云溪设置七人普专栏，滚动播放七人普标准时点、普查内容、普查目的和意义、普查对象的权力和义务，普查人员的职权职责。

二、普查登记阶段宣传（2020年11月-12月）

1.组织新闻媒体及时报道各级领导参加人口普查登记活动情况。

2.及时报道人口普查中涌现的先进单位和个人，以及确保数据质量的好做法、好典型。

3.开展“人口普查我参与”随手拍小视频大赛，记录普查期间发生的点滴小故事，展现统计人的工作风貌。

4.开展“媒体基层行”活动，对人口普查入户登记工作进行现场采访，对基层普查员工作进行采访报道，对普查对象支持配合普查工作进行正面宣传。