附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：云溪区农村适龄妇女两癌免费检查

项目单位： 云溪区妇幼保健院

主管部门：   云溪区卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2020 年  6 月   18日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 付县忠 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 14789617005 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 松杨湖街道办 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 4 月起至 2019 年 5 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 18.56 |  | 省财政 | 18.56 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 56.28 |  | 区财政 | 56.28 |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 支长沙金域医学检测费 |  |  |  | 51571.58 |  | 2019.5月50号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支岳阳鑫泽科技有限公司试剂 |  |  |  | 19950 |  | 2019.5月53号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支武汉长立生物技术有限公司试剂 |  |  |  | 9804.8 |  | 2019.5月56号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支大鲵医疗科技检测费 |  |  |  | 720 |  | 2019.5月94号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付岳阳市致尚广告传媒款 |  |  |  | 19000 |  | 2019.8月29号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支两癌费用 |  |  |  | 18250 |  | 2019.8月31号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支两癌费用 |  |  |  | 10000 |  | 2019.8月34号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支南昌桂美医疗器械款 |  |  |  | 68608 |  | 2019.10月31号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付广告制作费 |  |  |  | 9890 |  | 2019.12月25号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付两癌筛查费 |  |  |  | 8400 |  | 2019.12月46号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付两癌印刷费 |  |  |  | 30400 |  | 2019.12月47号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室两癌筛查支出 |  |  |  | 807450 |  | 2019.12月62号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 105.4万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 4020人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4036人 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 两癌筛查人数 |  |  | 4020人 |  | 4036人 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 宫颈癌 |  |  | 5人 |  | 18人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 乳腺癌 |  |  | 1人 |  | 1人 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 任务数 |  |  | 4020人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  | 2个月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 50分 |  |  | 50分 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 10分 |  |  | 10分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 20分 |  |  | 20分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 10分 |  |  | 10分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10分 |  |  | 10分 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 王波 |  |  | 副院长 |  |  |  |  |  |  |  | 王波 |  |  |
| 李珊珊 |  |  | 外线主任 |  |  |  |  |  |  |  | 李珊珊 |  |  |
| 付晚霞 |  |  | 工会主席 |  |  |  |  |  |  |  | 付晚霞 |  |  |
| 评价组组长（签字）：王波 2020 年 6 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见：同意该项目绩效自评结论。 项目单位负责人（签章）：付县忠 2020年 6月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：付晚霞         联系电话：13873050668

五、评价报告综述（文字部分） 2019农村适龄妇女“两癌”免费检查项目自评报告 - 基本情况 2016年农村适龄妇女“两癌”免费检查正式纳入我省重点民生实事项目范畴，区政府和区妇联及区卫计局、区财政局高度重视，联合下发了《云溪区农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》，计划分5年对全区所有农村适龄妇女进行一次免费“两癌”检查，区妇联委托区妇幼保健院具体承办，区财政按140元/人的补助标准对区妇幼保健院进行补贴。区妇幼保健院成立了专门的领导班子和技术班子，随带必需的医学检查设备设施采取进村入户的方式集中时段对目标镇（中心、街道）实行免费检查，对阳性人群，及时通知到区妇幼保健院本部做进一步检查及后续追踪管理。 - 项目内容及概况 ㈠绩效评价结果 应完成4020人，实际完成4036人，宫颈癌早诊人数18人，检出人数5人，乳腺癌检出1人，区财政应到位补助资金56.28万，实际到位资金56.28万，省财政以奖代拨资金18.56万。 ㈡绩效评论结论 项目总得分100分。 - 主要经验及做法 - 各级政府高度重视、层层召开动员会，各村干部上门督促对象积极参与； - 区妇幼保健院抽调精干力量成立了专门班子，保证了工作的质量； - 区财政补助资金到位，无后顾之忧。 - 存在的问题和困难 主要是流出人口的体检工作难以到位。